## Slide 1
  GGY 332
  Proje ve Yapım Yönetimi
Dr. Mustafa YILMAZ

## Slide 2: TAKDİM PLANI
PROJE
PROJE YÖNETİMİ
PROJE YÖNETİMİNİN TARİHÇESİ
PROJE TEMİN/TESLİM YÖNTEMLERİ
  Yaygın Kullanılan Proje Telim Sistemleri
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
  Proje Yönetim Süreç Grupları
    Başlatma
    Planlama
    Yürütme
    İzleme ve Kontrol
    Kapanış
  Proje Bilgi Alanları
    Proje Entegrasyon Yönetimi
    Proje Kapsam Yönetimi
      İş Kırılım Yapısı (WBS)

## Slide 3: TAKDİM PLANI
Proje Zaman Yönetimi
  Görev Listesi
  Çubuk (GANTT) Şeması
  Kritik Yol Metodu (CPM)
  Program Değerlendirme ve İnceleme Tekniği (PERT)
  Kritik Zincir Proje Yönetimi
  Kaynak Yükleme ve Dengeleme
Proje Maliyet Yönetimi
  Kazanılmış Değer Tekniği (EVA)
Proje Kalite Yönetimi
Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
  Örgüt Kırılım Yapısı (OBS)
Proje İletişim Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
  Risk Planlama
  Risk Belirleme

## Slide 4: TAKDİM PLANI
Nitel Risk Analizi
  Risk Değerlendirme Karar Matrisi
  Ön Tehlike Analizi
  Pareto Analizi
Nicel Risk Analizi
  Duyarlılık Analizi
  Etki Diyagramları
  Karar Ağaçları
  Monte Carlo Simulasyonu
  Genetik Algoritmalar
  Yapay Sinir Ağları
  Bulanık Mantık
  Analitik Hiyerarşi Süreci
Risk Tepkilerinin Planlanması
Risklerin Kontrol Edilmesi

## Slide 5: TAKDİM PLANI
Proje Tedarik Yönetimi
Proje Paydaş Yönetimi
Proje Bilgi Alanları ve Süreç Grupları
İYİ BİR PROJE YÖNETİCİSİNİN ÖZELLİKLERİ
PROJE YÖNETİM YAZILIMLARI
  Primavera 6
SON SÖZ
KAYNAKÇA

## Slide 6
PROJE
Proje Nedir?

## Slide 7: PROJE
Proje Nedir ?
Proje, Özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir.
Projenin bir başlangıç ve bitiş tarihi vardır.
Başlangıç ve bitişleri belli, planlanan ve koordine edilen bir grup aktivite bütünüdür.
Proje hedeflerine ulaşıldığında ya da proje iptal edildiğinde sonlanır.
Projeler büyük yada küçük; uzun veya kısa zaman alan nitelikte olabilir.

## Slide 8: PROJE
Proje Nedir ?
Projenin bir kapsamı vardır.
Projenin zaman, maliyet, kalite ve kaynak kısıtları vardır.
Proje çalışmasının içeriği ve doğası, kuruluşun hedeflerini destekler nitelikte olmalıdır.