## Slide 1: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
Dr. Mustafa YILMAZ

## Slide 2: TAKDİM PLANI
PROJE
PROJE YÖNETİMİ
PROJE YÖNETİMİNİN TARİHÇESİ
PROJE TEMİN/TESLİM YÖNTEMLERİ
  Yaygın Kullanılan Proje Telim Sistemleri
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
  Proje Yönetim Süreç Grupları
    Başlatma
    Planlama
    Yürütme
    İzleme ve Kontrol
    Kapanış
  Proje Bilgi Alanları
    Proje Entegrasyon Yönetimi
    Proje Kapsam Yönetimi
      İş Kırılım Yapısı (WBS)

## Slide 3: TAKDİM PLANI
Proje Zaman Yönetimi
  Görev Listesi
  Çubuk (GANTT) Şeması
  Kritik Yol Metodu (CPM)
  Program Değerlendirme ve İnceleme Tekniği (PERT)
  Kritik Zincir Proje Yönetimi
  Kaynak Yükleme ve Dengeleme
Proje Maliyet Yönetimi
  Kazanılmış Değer Tekniği (EVA)
Proje Kalite Yönetimi
Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
  Örgüt Kırılım Yapısı (OBS)
Proje İletişim Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
  Risk Planlama
  Risk Belirleme

## Slide 4: TAKDİM PLANI
Nitel Risk Analizi
  Risk Değerlendirme Karar Matrisi
  Ön Tehlike Analizi
  Pareto Analizi
Nicel Risk Analizi
  Duyarlılık Analizi
  Etki Diyagramları
  Karar Ağaçları
  Monte Carlo Simulasyonu
  Genetik Algoritmalar
  Yapay Sinir Ağları
  Bulanık Mantık
  Analitik Hiyerarşi Süreci
Risk Tepkilerinin Planlanması
Risklerin Kontrol Edilmesi

## Slide 5: TAKDİM PLANI
Proje Tedarik Yönetimi
Proje Paydaş Yönetimi
Proje Bilgi Alanları ve Süreç Grupları
İYİ BİR PROJE YÖNETİCİSİNİN ÖZELLİKLERİ
PROJE YÖNETİM YAZILIMLARI
  Primavera 6
SON SÖZ
KAYNAKÇA

## Slide 6: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 7: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 8: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 9
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Örnek: Faaliyetlere süre vererek TE ve TG hesaplanırsa;

## Slide 10: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 11: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 12: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bolluk Kavramı
  Toplam Bolluk
Bir faaliyetin toplam bolluğu; en geç tamamlanma zamanından, en erken başlama zamanı ile faaliyetin süresinin toplamının çıkarılması ile bulunur. Faaliyet toplam bolluk kadar ya geç başlatılabilir, ya da süresi uzatılabilir.

## Slide 13: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bolluk Kavramı
  Toplam Bolluk
    Faaliyetin TB değeri küçükse, bu faaliyetin kritikliğe yatkınlığını gösterir. Bu tür faaliyetlerin kontrolünde titizlik gösterilir.
    Bir faaliyetteki toplam bolluğun hepsi kullanılırsa sonra gelen faaliyetleri kritik faaliyet olurlar.
    Süresi en uzun olan bolluk çeşididir.

## Slide 14: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bolluk Kavramı
b. Serbest Bolluk
Bir faaliyetin en erken tamamlanma zamanından, en erken başlama zamanı ile faaliyetin süresinin toplamının çıkarılması ile bulunur.

## Slide 15: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bolluk Kavramı
  Serbest Bolluk
Faaliyetlerin serbest bollukları;
    Şebeke kapasite dengelemesi ve
    Şebekenin sıkıştırılması veya şebeke zamanının kısaltılması, hesaplamalarında kullanılır.

## Slide 16: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bolluk Kavramı
c. Bağımsız Bolluk
Bir faaliyetin BB’si; faaliyet en erken tamamlanma zamanından, en geç başlama zamanı ile faaliyetin süresinin toplamının çıkarılması ile bulunur.

## Slide 17: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bolluk Kavramı
Bağımsız Bolluk
Bağımsız Bolluğun özellikleri;
  Süresi en küçük olan bolluk çeşididir.
  Bağımsız ve serbest bolluk ile “i" zamanları arasında;
düğüm noktasının tamamlanma
SB – BB = TGi – TEi, bağıntısı vardır.
Eğer "i" düğüm noktasının TGi = TEi ‘ ise "SB – BB = TGi – TEi" eşitliğinden dolay SB = BB‘ dir.
Kritik faaliyetlerin BB’ları 0’dır.
BB’ler pozitif, negatif veya sıfır olabilir.
BB olan faaliyet kritik faaliyet olma ihtimali en uzak olan faaliyettir.

## Slide 18: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bolluk Kavramı
d. Ara Bolluk
Bir faaliyetin AB’si; en geç tamamlanma zamanından, en geç başlama zamanı ve faaliyet süresinin toplamının çıkarılması ile bulunur.

## Slide 19: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bolluk Kavramı
Ara Bolluk
Ara Bolluğun özellikleri;
  AB ile diğer bolluk
ve düğüm noktalarının tamamlanma zamanları
arasında
AB – BB = TGj – TEj
TB – AB = TGi – TEi, bağıntıları vardır.
Kritik faaliyetlerin AB’ ları 0 ’ dır.
AB değeri büyük olan faaliyetlerin kritik olma ihtimalleri azdır.
AB’ler negatif olamaz. Çünkü düğüm noktalarının en geç tamamlanma zamanı, en erken tamamlanma zamanı ve faaliyet süresinin toplamına eşit veya büyük olmalıdır.
TGj >= TEj – tij

## Slide 20: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Kritik Yörünge
Bu açıklamalara göre bir ağ diyagramında bir faaliyetin kritik faaliyet olabilmesi için şu şartları taşıması gerekir.
  Faaliyetin başlangıç ve bitiş düğüm noktalarının TG ve TE‘leri eşit olmalıdır.
TGi = TEi ve TGj = TEj
  Faaliyetin başlangıç düğümünün TEi‘sine, faaliyetin süresi (t) eklendiğinde bitiş düğümünün tamamlanma zamanına (TGi) eşit olmalıdır.
TGj = TEi + tij

## Slide 21: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Kritik Yörünge
Faaliyet No | TEi | tij | TGj | TGj = TEi + tij | Kritik
1 – 2 (A) | 0 | 5 | 5 | 0 + 5 = 5 | +
2 – 3 (C) | 5 | 10 | 20 | 20 ≠ 5 + 10 | -
2 – 4 (B) | 5 | 15 | 20 | 20 = 5 + 15 | +
2 – 5 (D) | 5 | 5 | 20 | 20 ≠ 5 + 5 | -
4 – 7 (E) | 20 | 15 | 200 | 200 ≠ 20 + 15 | -
5 – 6 (F) | 20 | 10 | 30 | 30 = 20 + 10 | +
6 – 7 (G) | 30 | 170 | 200 | 200 = 30 + 170 | +
7 – 8 (H) | 200 | 35 | 235 | 235 = 200 + 35 | +

## Slide 22: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Kritik Yörünge

## Slide 23: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 24: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 25: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 26: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 27: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 28: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 29: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 30: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 31: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 32: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 33: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 34: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 35: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 36: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 37: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 38: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 39: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 40: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 41: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 42: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 43: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 44: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 45: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 46: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 47: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 48: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 49: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 50: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 51: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 52: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 53: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 54: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 55: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 56: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 57: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 58: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 59: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 60: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 61: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Proje Hızlandırılması Yöntemi
Örnek Uygulama
Aşağıda yatırıma ait faaliyetlerin süreleri, normal süredeki maliyetleri ve her faaliyetin en fazla kaç gün kısaltılabileceği ve maliyetlerinin birim artışları verilmiştir.

## Slide 62: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Proje Hızlandırılması Yöntemi
Faaliyet | Normal Süre (gün) | Maliyet | Kısalma Süresi (gün) | Maliyetin Birim Artışı (TL/gün)
1-2 | 5 | 100,000 | 0 | 0
2-3 | 10 | 250,000 | 5 | 2,000
2-4 | 15 | 500,000 | 5 | 1,500
2-5 | 5 | 300,000 | 1 | -7,5500
3-4 | 0 | Kukla Faaliyet |  | 
4-5 | 0 | Kukla Faaliyet |  | 
5-6 | 10 | 200,000 | 0 | 0
6-7 | 170 | 1,500,000 | 10 | 700
4-7 | 15 | 400,000 | 25 | -750
7-8 | 35 | 750,000 | 5 | 500
TOPLAM |  | 4,000,000 |  | 

## Slide 63: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Proje Hızlandırılması Yöntemi
Verilen normal sürede hesaplanan toplam
süre 235 gündür.
1-2-4-5-6-7-8
yörüngesi üzerindeki faaliyetler kritiktir. Kritik olmayan faaliyetlerin serbest bollukları (SB) hesaplanarak şebeke üzerine yazılmıştır.

## Slide 64: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Proje Hızlandırılması Yöntemi
1-2 ve 5-6 faaliyetlerinin sürelerini kısaltmak söz konusu değildir. Toplam sürede kısalma ancak kritik faaliyetlerin sürelerindeki
kısalmalarla
mümkün olduğundan önce maliyet birim artışı en az olan kritik faaliyetlerin süresi kısaltılacaktır.

## Slide 65: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Proje Hızlandırılması Yöntemi [Zorlama 1 (Z1)]
Süresi kısaltıldığında kritik olmayan diğer faaliyetlerin serbest bolluklarını (SB) değiştirmeyen ve maliyet birim artışı (s) en az olan faaliyet 7-8’dir. Bu faaliyetin süresi 5 gün kısaltıldığı zaman şebekenin yalnız 7-8 arasındaki süresi azalmakta ve yatırım maliyetindeki artış minimum olmaktadır.
Yatırım süresi: 235 – 5 = 230 gün
Yatırım maliyeti: 4.000.000 + 5 x 500 = 4.002.500 TL

## Slide 66: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Proje Hızlandırılması Yöntemi
7-8 faaliyetinde yeni bir zorlama söz konusu olmadığından faaliyetin üstündeki n/s kaldırılmış ve okun üzerine(X) işareti konulmuştur.
[Zorlama 2 (Z2)]
Kritik yörünge üzerinde s değeri en küçük olan 6-7 faaliyetidir. Bu faaliyetin süresi en fazla 10 gün kısaltılabilir. Diğer taraftan şebekenin 7 ucuna bağlı 4-7 faaliyetinin SB = 165 gündür. 4-7 faaliyetinin ise serbest bolluğu 10 gün kısaltılabilir.
Yatırım süresi: 230 – 10 = 220 gün
Yatırım maliyeti: 4.002.500 + 10 x 700 = 4.009.500 TL

## Slide 67: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Proje Hızlandırılması Yöntemi
Bu durumda 6-7 faaliyetinde yeni bir zorlama söz konusu olmadığından faaliyetin üstündeki n/s kaldırılmış ve okun üzerine (X) işareti konulmuştur.
Ayrıca 4-7 faaliyetinin SB = 155 gün olmuştur.
[Zorlama 3 (Z3)]
Kritik olmayan 2-5 faaliyetinin serbest bolluğunu azaltarak şebekede süre zorlaması yapılacaktır. Burada 2-3 ve 2-4 faaliyetlerinden en fazla 5 gün azaltmak mümkündür. Bu durumda 2-5 faaliyeti için SB =5 gün olacaktır.
Yatırım süresi: 220 – 5 = 215 gün
Yatırım maliyeti: 4.009.500 + 5 x 1.500 + 5 x 2.000 = 4.027.000 TL

## Slide 68: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Proje Hızlandırılması Yöntemi
Bu durumda 2-3 ve 2-4 faaliyetinde yeni bir zorlama söz konusu olmadığından faaliyetin üstündeki n/s kaldırılmış ve okun üzerine (X) işareti konulmuştur.
Ayrıca 2-5 faaliyetinin SB = 5 gün olmuştur.

## Slide 69: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Proje Hızlandırılması Yöntemi
Şebekedeki faaliyetler minimum tamamlanma süresine getirilmiştir. 2-3 ve 4-7 faaliyetleri kritik faaliyetler değildir. Bu iki faaliyetin gevşetilmesi yatırımın toplam süresini değiştirmez. Sadece maliyetini azaltır. Bu durumda Z3 zorlaması programın son zorlaması olur. 215 gün de bu yatırımın en çabuk yapılabilme süresidir.
Bu çalışma ile
Bir yatırımın normal tamamlanma süresinin en ekonomik olarak nasıl kısaltılabileceği,
İşveren tarafından istenilen bir zamanda yatırımı yetiştirebilmek için toplam maliyetin hesaplamasında izlenecek yol,
Bir yatırımın en çabuk ne kadar zamanda tamamlanabileceği,
Yatırımı en çabuk zamanda tamamlayabilmek için hangi faaliyeti en kısa sürede bitirmenin gerekli olduğu ortaya konmuştur.

## Slide 71: Kaynakça
ÇOKGÖR, O. (2016), “Proje Yönetimi” Bilgilendirme Semineri Notları.
EVCİMEN, T.U (2016), “İnşaat Mühendisliğinde Proje Yönetimine Giriş” Seminer Notları.
IŞIK, Z. (2015), “İnşaat 4.0’da Proje Yönetimi” Notları
MÜRSEL, M. (2015), “İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi” Ders Notları.”
TÜRKER, M. (2016), “İnşaat Projelerinde Risk ve Risk Yönetimi” Notları.