## Slide 1: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
Dr. Mustafa YILMAZ

## Slide 2: TAKDİM PLANI
PROJE
PROJE YÖNETİMİ
PROJE YÖNETİMİNİN TARİHÇESİ
PROJE TEMİN/TESLİM YÖNTEMLERİ
  Yaygın Kullanılan Proje Telim Sistemleri
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
  Proje Yönetim Süreç Grupları
    Başlatma
    Planlama
    Yürütme
    İzleme ve Kontrol
    Kapanış
  Proje Bilgi Alanları
    Proje Entegrasyon Yönetimi
    Proje Kapsam Yönetimi
      İş Kırılım Yapısı (WBS)

## Slide 3: TAKDİM PLANI
Proje Zaman Yönetimi
  Görev Listesi
  Çubuk (GANTT) Şeması
  Kritik Yol Metodu (CPM)
  Program Değerlendirme ve İnceleme Tekniği (PERT)
  Kritik Zincir Proje Yönetimi
  Kaynak Yükleme ve Dengeleme
Proje Maliyet Yönetimi
  Kazanılmış Değer Tekniği (EVA)
Proje Kalite Yönetimi
Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
  Örgüt Kırılım Yapısı (OBS)
Proje İletişim Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
  Risk Planlama
  Risk Belirleme

## Slide 4: TAKDİM PLANI
Nitel Risk Analizi
  Risk Değerlendirme Karar Matrisi
  Ön Tehlike Analizi
  Pareto Analizi
Nicel Risk Analizi
  Duyarlılık Analizi
  Etki Diyagramları
  Karar Ağaçları
  Monte Carlo Simulasyonu
  Genetik Algoritmalar
  Yapay Sinir Ağları
  Bulanık Mantık
  Analitik Hiyerarşi Süreci
Risk Tepkilerinin Planlanması
Risklerin Kontrol Edilmesi

## Slide 5: TAKDİM PLANI
Proje Tedarik Yönetimi
Proje Paydaş Yönetimi
Proje Bilgi Alanları ve Süreç Grupları
İYİ BİR PROJE YÖNETİCİSİNİN ÖZELLİKLERİ
PROJE YÖNETİM YAZILIMLARI
  Primavera 6
SON SÖZ
KAYNAKÇA

## Slide 7: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 8: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Olasılık ve etkiler bilinmiyor
Karar alma işlemini üzerinde üç farklı durum etkilidir;
BELİRSİZLİK RİSK KESİNLİK
Olasılık ve etkiler tahmin ediliyor
Olasılık ve etkiler biliniyor

## Slide 9
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
KESİNLİK; Seçime karar verilmesi durumunda etkilerinin ve olasılığının ne olacağının tam olarak bilindiği durumdur ki bu da inşaat sektöründe pek rastlanmaz.

## Slide 10: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
BELİRSİZLİK; Hiçbir tarihsel verinin veya geçmişte karar alıcı üzerinde düşünmekte olduğu, yaşanmış durum ile bağlantı taşıyan bir olayın bulunmadığı bir durum olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle durum türünün tek örneğidir.

## Slide 11: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Örneğin, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 50 katlı bir iş merkezinin 30 ay içerisinde inşası olabilir. Çin’de şimdiye kadar 50 katlı bir bina inşasını kapsayan bir projenin gerçekleştirilmemiş olmasının dışında, karar alıcı, Çin’deki inşaat endüstrisi hakkında hiçbir bilgi sahibi olmayabilir.
Pek çok belirsizlikler içeren böyle bir ortamda çalışmak zorunda kalınabilir.
Böyle durumlarda risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve bunlar üzerinde uygulamaların gerçekleşmesi yani belirsizliği riske dönüştürülmesi gerekir.

## Slide 12
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risk Nedir?

## Slide 13: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Karar alıcı ister sezgileriyle olsun, ister akılcı yolu kullanarak olsun, belli bir olayın gerçekleşme olasılığı için bir değer belirleyebiliyorsa, alınacak kararın risk altında alındığı konusunda genel bir fikir birliği mevcuttur.

## Slide 14: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risk içeren bir durum düşünülmesi gerekse akla, muhtemelen ilk olarak paraşütle atlama veya motosiklet yarışı gibi tehlikeli sporlar gelecektir. Yada poker, rulet veya borsada oynanan kumarlar örnek verebilir.

## Slide 15: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 16: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 17: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
RİSK
Zarara uğrama tehlikesi (Türk Dil Kurumu).
Tehlike içeren bir durum, kötü sonuçların olasılığı, kayıp, kayıp ve kaza olasılığına maruz kalmadır (Concise Oxford Dictionary).
Gerçekleşmesi halinde süre, maliyet, kapsam ve kalite gibi proje hedeflerinden en az bir tanesi üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiye neden olabilecek belirsiz bir olay ya da durum (PMBOK Guide 2004).

## Slide 18: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risk, olasılık hesaplamalarında kendisine ait bir yere sahiptir ve uygun niceliksel bir ifadeyle belirtilebilir.
Örneğin, geçmiş deneyimler göstermiştir ki 50 katlı bir iş merkezi Türkiye’de 30 ayda bitirilebilmektedir; öngörülen bu zaman içinde bir risk elemanı bulunmaktadır, ancak geçmişe ait veriler, karar alıcıya bu eylemin en azından bir parça kesinlik ile gerçekleştirilebileceğini söylemektedir.
Başarı riski ve başarısızlık maliyeti, başarısızlık olasılığı kullanılarak hesaplanabilir.

## Slide 19: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Yapısal Açıdan Riskler
Saf Riskler
Spekülatif Riskler
Kendini Yaratan Nedenler Açısından Riskler
Dinamik Riskler
Statik Riskler
Etki Alanları Açısından Riskler
Temel ya da Objektif Riskler
Özel ya da Subjektif Riskler

## Slide 20: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Saf Riskler; Gerçekleşmesi halinde büyük olasılıkla kayıplara yol açan ve yaşadığımız dünyanın yapısında, yaşamın kendinde var olan risklerdir. Saf riskte kazanç ihtimali yoktur.
Özel sigorta şirketleri tarafından sigortalanabilirler.
Kişiye, mala ve sorumluluğa yönelik olarak üçe ayrılır.

## Slide 21: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Spekülatif Riskler; Spekülatif risk de kazanma, kaybetme veya değişiklik olmama durumu söz konusudur.
 Bu riskler, özel sigorta şirketleri tarafından, bazı istisnai durumlar hariç, sigortalanamazlar. Mesela borsada hisse senedi almak.

## Slide 22: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 23: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 24: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 25: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Konu risk yönetimi olunca çözüm getirilmesi gereken birkaç sorun vardır. Bunlar genellikle karar verme, tespit etme, değerleme ve analiz ile ilgilidir.
İnşaat projeleri aynı işin aynı şekilde sürekli olarak yapıldığı işler topluluğu gibi gözükseler de öyle değillerdir. Çünkü inşaatlar iş gücü gereksinimi yüksek projelerdir. İş gücünün gereksiniminin yüksek olması demek belirsizliğinde aynı oranda yüksek olması demektir. Bu yüzdendir ki inşaat projelerinde riskler yönetilmeden yapılan planlamalar genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

## Slide 26: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Örneğin bir inşaatın ne
kadar sürede biteceğini hesaplamak istiyorsunuz fakat işçilerinizin üretim
katsayıları hakkında pek bir fikriniz yok. Veya inşaatın ne kadar maliyette tamamlanacağını hesaplamak istiyorsunuz ama alt kalemlerde oluşacak maliyetleri tam olarak kestiremiyorsunuz fakat belirli bir aralık önerebilirsiniz.

## Slide 27: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Ayrıca, iki farklı inşaat projesinin birbirinin tamamen aynısı olması çok az rastlanan bir durumdur. Doğaları gereği yapım projeleri birbirlerinden farklıdırlar ki, bu da her
başına düşünülmesi gerektiği
projenin tamamen kendi anlamına gelir.
Ancak, etkin bir risk yönetimi sistemi, her türlü farklı projeye uygulanabilecek bir grup teknik içerir.

## Slide 28: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Sözleşme ve Risk
Bir inşaat projesinde yer alan riskin büyük yükü, müteahhit ile müşteri üzerine düşer ve sigortacılar sık sık yangın veya çökme gibi düşük olasılıklı ancak büyük etkili riskleri taşırlar. Bir projenin yönetiminde herhangi bir riski alacak en uygun taraf, o riskin oluşmasına neden olan etkeni en doğru biçimde kontrol edebilecek taraftır. Örneğin sahadaki düşük inşaat verimliliğinin, kontrol ve kabulü, genellikle müteahhidin yönetebileceği bir risktir.

## Slide 29: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Sözleşme ve Risk
Diğer taraftan, enflasyon
gibi
faktörler
dışındadır.
Düşük
müteahhidin zamanlarında
riski taşıyacaktır.
enflasyon Alternatif
olarak,
yüksek
kontrolü müteahhit enflasyon
döneminde ve
sabit fiyatlı bir
teklif ile
müteahhidin maruz
kalınacak riskin etkisini karşılayacak
kadar yüksek
miktarda bir risk primini ilave etmesi
gereklidir.

## Slide 30: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Sözleşme ve Risk
İşler ters gittiğinde, herkes genellikle nedenin bir başkasının hatası olduğuna dair çok iyi sebepler bulacaktır, insan doğası bunu gerektirir.
Olay gerçekleştikten sonra suçlunun peşine düşmenin ise, pek de faydası yoktur.
Herkes projenin en başından, riskler ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi edilmelidir.

## Slide 31: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risk alma ile ilgili bazı kurallar;
 Az için çoğu riske atmayın.
 Her zaman daha ilerisini planlayın.
 Her zaman riskin hem kaynağını hem de sonuçlarını analiz edin.
 Beklenmedik durum planı olarak mutlaka alternatif seçenekleri değerlendirin.
 Yalnızca ilkelerin sebeplerine bağlı olarak risk almayın.
 Saygınlığınızı yitirmekten korktuğunuzda ve bunu önlemek için risk almayın.

## Slide 32: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risk alma ile ilgili bazı kurallar;
Asla bütçenizin kaybetmenize izin verdiğinden fazlasını riske atmayın.
 Uzmanlardan tavsiye istemeye her an hazırlıklı olun.
 Bahisler ile deneyimlerinizin ve sezgilerinizin size söylediklerini birlikte değerlendirin.
 Riskin hem kontrol edilebilen, hem de kontrol edilemeyen kısımlarını hesaba katın.

## Slide 33: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risk Almamanın Riski
Eğer kişi kullanmazsa, körelebilir.
uzun süre
uzuvlarını tamamen
uzuvlarını
yataktan çıkmaz ve kullanma yeteneği
Eğer hisler zorlanmazsa keskinliklerini kaybederler.
Eğer kişi risk almazsa risk alma kapasitesini yitirir. İşte bu, risk almama riskidir.

## Slide 34
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
İnsanlar ve Risk

## Slide 35
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
İnşaat Sektörü ve Risk

## Slide 36: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 37: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 38: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risk Yönetim Planında Olması Gerekenler İçerikler
Metodoloji (kullanılacak araç ve teknikler, veri bankaları..)
Roller ve sorumluluklar
Bütçe
Sıklık (Risk yönetim döngüsünün ne sıklıkla olacağı)
Risk kategorileri (Risk Kırılım yapısı)
Risklerin olasılık ve etki tanımlamaları
Olasılık etki matrisi
Paydaş risk toleransı
Rapor formatları
İzleme yöntemi

## Slide 39: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 40: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 41: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risklerin Tanımlanması
Projeyi etkileyebilecek risklerin tanımlandığı ve özelliklerinin belirlenerek risk kayıtlarının oluşturulduğu aşamadır.

## Slide 42: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risklerin Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler
Arşivlerin incelenmesi
Bilgi toplama teknikleri
  Beyin fırtınası
  Delphi tekniği
  İkili görüşmeler
  Kök neden analizi

## Slide 43: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risklerin Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler
Checklist analizi
Varsayım analizi
SWOT analizi
Uzman görüşleri
Diyagram teknikleri
  Sebep – sonuç diyagramı (balık kılçığı)
  Etki diyagramları

## Slide 44
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bir inşaat projesinde tipik olarak rastlanan riskler;

## Slide 45
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bir inşaat projesinde tipik olarak rastlanan riskler;

## Slide 46: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risklerin Tanımlanmasından Sonra Elde Edilenler
Risk kayıt dosyası
  Potansiyel risklerin listesi (bütün özellikleri ile)
  Potansiyel risk tepki listesi (şart değil)

## Slide 47: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 48: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 49: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Nitel Risk Analizi
Proje için belirlenen risklerin niteleyici özellikte belirli bazı teknik ve araçlar kullanılarak önceliklendirildiği ve derecelendirildiği aşamadır.
Bu aşama ile hangi riskler üzerine odaklanılması gerektiği belirlenir.

## Slide 50: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Nitel Risk Analizi için Kullanılan Yöntemler
Risk olasılık ve etki değerlendirmesi
Olasılık ve etki matrisi (risk skor yapısı)
Risk veri kalitesi değerlendirmesi
Risk sınıflandırılması
Risk Haritalama
Ön (Başlangıç) Tehlike Analizi
Pareto Analizi

## Slide 51: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 52: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 53: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 54: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 55: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 56: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 57: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 58: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Pareto Analizi
Pareto prensibinin uygulanması temel olarak 80-20 kuralı ile formüle edilir.
 Bu kurala göre, örneğin; toplam maliyetlerinin %80 'i maliyeti oluşturan unsurların %20 'sinden oluşmaktadır.
 Ya da toplam cironun %80 'i müşterilerin %20 'sinden elde edilmektedir.

## Slide 59: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Uygulama
Bir inşaat firmasının daha önceki verilerinin incelenerek olası maliyet kayıplarının nedenlerinin araştırılması adına bir pareto analizi;
Sıra | Sorun | Sayı
1 | Alt yüklenicilerin sebep olduğu zararlar | 59
2 | Teklif fiyatında yapılan hesap hataları sonucu zararlar | 43
3 | Yapım işlerinde yapılan hatalar sonucu zararlar | 37
4 | Tasarım aşamasında yapılan hata sonucu zararlar | 28
5 | Proje süresinin aşılması sonucu oluşan zararlar | 13
6 | Uygun kalitenin oluşturulmaması sonucu zararlar | 9
7 | Yanlış veya eksik risk primi hesabı sonucu zararlar | 9
8 | Yanlış yapılan mühendislik sonucundaki zararlar | 6
9 | Sıra dışı hava koşullarının sebep olduğu zararlar | 3
10 | Doğal afetlerin sebep olduğu zararlar | 1

## Slide 60: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Sıra | Sorun | Sayı | Yüzde Oranı | Yığışımlı Yüzde
1 | Alt yüklenicilerin sebep olduğu zararlar | 59 | 28,37% | 28,37%
2 | Teklif fiyatında yapılan hesap hataları sonucu zararlar | 43 | 20,67% | 49,04%
3 | Yapım işlerinde yapılan hatalar sonucu zararlar | 37 | 17,79% | 66,83%
4 | Tasarım aşamasında yapılan hata sonucu zararlar | 28 | 13,46% | 80,29%
5 | Proje süresinin aşılması sonucu oluşan zararlar | 13 | 6,25% | 86,54%
6 | Uygun kalitenin oluşturulmaması sonucu zararlar | 9 | 4,33% | 90,87%
7 | Yanlış veya eksik risk primi hesabı sonucu zararlar | 9 | 4,33% | 95,19%
8 | Yanlış yapılan mühendislik sonucundaki zararlar | 6 | 2,88% | 98,08%
9 | Sıra dışı hava koşullarının sebep olduğu zararlar | 3 | 1,44% | 99,52%
10 | Doğal afetlerin sebep olduğu zararlar | 1 | 0,48% | 100,00%

## Slide 61: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Bu durumda bakacak olursak %80’lik kısım 10 adet problemin %20’lik kısmına yani ilk iki sorunun oranına tekabül etmemektedir.
Bu şu anlama gelmektedir; tabloya daha fazla sorun girilmesi gerekmektedir. Daha derinlemesine yapılan araştırma sonucu tablo revize edilmiştir.

## Slide 62: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Sıra | Sorun | Sayı |  | 
1 | Alt yüklenicilerin sebep olduğu zararlar | 59 | 26,82% | 26,82%
2 | Teklif fiyatında yapılan hesap hataları sonucu zararlar | 43 | 19,55% | 46,36%
3 | Yapım işlerinde yapılan hatalar | 37 | 16,82% | 63,18%
4 | Tasarım aşamasında yapılan hata | 28 | 12,73% | 75,91%
5 | Proje süresinin aşılması | 13 | 5,91% | 81,82%
6 | Uygun kalitenin oluşturulmaması | 9 | 4,09% | 85,91%
7 | Yanlış veya eksik risk primi hesabı | 9 | 4,09% | 90,00%
8 | Yanlış yapılan mühendislik hesapları | 6 | 2,73% | 92,73%
9 | İşçi ölümleri sebebiyle oluşan zararlar | 3 | 1,36% | 94,09%
10 | Yasal riskler sonucu oluşan zararlar | 3 | 1,36% | 95,45%
11 | Belirlenemeyen sebepler sonucu oluşan zarar | 1 | 0,45% | 95,91%
12 | Yönetim ekibinin sebep olduğu zarar | 1 | 0,45% | 96,36%
13 | İşletme risklerinin sebep olduğu zararlar | 1 | 0,45% | 96,82%
14 | Hakedişlerin zamanında alınamaması | 1 | 0,45% | 97,27%
15 | Beklenmedik fiyat artışları | 1 | 0,45% | 97,73%
16 | Politik Riskler | 1 | 0,45% | 98,18%
17 | Çevresek Riskler | 1 | 0,45% | 98,64%
18 | Finansal dış etkenler sonucu oluşan zararlar | 1 | 0,45% | 99,09%
19 | Sıra dışı hava koşullarının sebep olduğu zararlar | 1 | 0,45% | 99,55%
20 | Doğal afetlerin sebep olduğu zararlar | 1 | 0,45% | 100,00%

## Slide 63: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Nitel Risk Analizi Sonucu Elde Edilenler
 Derecelendirilen riskler önem sırasına göre sıralanır ve risk kayıt dosyasında güncelleme yapılır.
 Risk parametreleri güncellenir (risk skoru, derecesi, veri kalitesi vb.)

## Slide 64: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Nicel Risk Analizinde Kullanılan Yöntemler
 Duyarlılık Analizi (Tornado şeması kullanılır)
Beklenen Parasal Değer Analizi (Karar kullanılır)
ağacı şeması
Modelleme ve Simülasyon (Monte Carlo Simülasyonu kullanılır)
Genetik Algoritma
 Yapay Sinir Ağları
Bulanık Küme Teorisi

## Slide 65: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Duyarlılık Analizi (Tornado Şeması)

## Slide 66: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 67: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 68: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 69: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 70: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 71: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 72: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

## Slide 73: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Nicel Risk Analizi Sonucu Elde Edilenler
 Projenin olasılık analizi
 Proje maliyet ve süre hedeflerinin istenilen değerlerde gerçekleşme ihtimalleri
 Öncelik ve önem sırasına göre hazırlanmış risklerin listesi

## Slide 74: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risk Tepkilerinin Planlanması
Bu aşamada analiz sonucu derecelendirilen risklere karşı nasıl bir eylem uygulanacağı ve detayları belirlenir. Bir risk için 4 farklı tepki eylem türü vardır;
 Riskten kaçınma;
 Riskin transfer edilmesi
 Riskin azaltılması/hafifletilmesi
 Riskin kabul edilmesi

## Slide 75: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Riskten Kaçınma
Riskten kaçınma stratejisinde, proje ekibi proje için tehdit oluşturan riskin tamamen ortadan kaldırılmasını hedefler. Genelde bu stratejide için proje yönetim planında değişiklik yapılarak riskten kaçınılır. Kısaca riskten kaçınmak için gerekirse projede değişiklik yapılır.

## Slide 76: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Riskin Transfer Edilmesi
Riskin transfer edilmesi stratejisinde riskin etkileri üçüncü bir tarafa aktarılır. Riskin olasılığı değişmez ve bu riskin meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Transfer edilmek istenen riskler genellikle belirli bir ücret (risk primi) karşılığında sigorta şirketlerine yüklenirler.

## Slide 77: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Riskin Azaltılması/Hafifletilmesi
Riskin azaltılması stratejisi
ile proje ekibi ilgili risklerin
meydana gelme olasılıklarını veya risklerini azaltmaya yönelik eylemler yapar. Risk yönetim planında belirtilen eşik değere ulaşıncaya kadar riskin azaltılması işlemi devam eder. Riskleri azaltmaya yönelik yapılan eylemler genelde riskin gerçekleşmesi halinde hasarının onarılmasından daha verimli olmaktadır. Yani risk azaltma maliyetleri, risk hasar maliyetlerinden genellikle daha az olmaktadır.

## Slide 78: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Riskin Kabul Edilmesi
Riskin kabul edilmesi, isminden de anlaşılacağı üzere riske karşı herhangi bir önlem alınmamasıdır ve olduğu gibi üstlenilmesidir. Bu seçenek etkilerin ve ihtimallerin düşük olduğu durumlarda uygulanabilir. Bazen projeyi yürüten taraf belirsizliği yüksek bazı risklere karşı hiçbir değerleme yapamaz. Bu riskleri ileriki projelerde daha iyi analiz etmek için riski kabul ederek izlemeye alır. Riskin gerçekleşmesi halinde etkilerini ve koşullarını tespit eder. Proje yönetim ekibi bu bilgileri sonraki projeler de kullanılmak üzere arşivler.

## Slide 79
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risk tepki planlarının hazırlanmasının ardından projeye ait maliyet, süre ve benzeri çizelgeler güncellenir, tepki planları plana dahil edilir.

## Slide 80
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
İnşaat Sektöründe Risk ile Baş Etmenin Geleneksel Yolları;

## Slide 81
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
İnşaat Sektöründe Risk ile Baş Etmenin Geleneksel Yolları;

## Slide 82
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
İnşaat Sektöründe Risk ile Baş Etmenin Geleneksel Yolları;

## Slide 83
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
İnşaat Sektöründe Risk ile Baş Etmenin Geleneksel Yolları;

## Slide 84: PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risklerin Kontrol Edilmesi
Risk tepki planlarının uygulama konduğu,
Tanımlanan risklerin takip edildiği,
Gerçekleşen risklerin izlendiği,
Yeni risklerin tanımlandığı,
Risk aşamasının verimliliğinin proje boyunca değerlendirildiği aşamadır.
Bu aşama proje ömrü boyunca devam eder ve risk yönetim döngüsünü devam ettirir.

## Slide 85: Kaynakça
ÇOKGÖR, O. (2016), “Proje Yönetimi” Bilgilendirme Semineri Notları.
EVCİMEN, T.U (2016), “İnşaat Mühendisliğinde Proje Yönetimine Giriş” Seminer Notları.
IŞIK, Z. (2015), “İnşaat 4.0’da Proje Yönetimi” Notları
MÜRSEL, M. (2015), “İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi” Ders Notları.”
TÜRKER, M. (2016), “İnşaat Projelerinde Risk ve Risk Yönetimi” Notları.