## Slide 1: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
Dr. Mustafa YILMAZ

## Slide 2: TAKDİM PLANI
PROJE
PROJE YÖNETİMİ
PROJE YÖNETİMİNİN TARİHÇESİ
PROJE TEMİN/TESLİM YÖNTEMLERİ
  Yaygın Kullanılan Proje Telim Sistemleri
PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
  Proje Yönetim Süreç Grupları
    Başlatma
    Planlama
    Yürütme
    İzleme ve Kontrol
    Kapanış
  Proje Bilgi Alanları
    Proje Entegrasyon Yönetimi
    Proje Kapsam Yönetimi
      İş Kırılım Yapısı (WBS)

## Slide 3: TAKDİM PLANI
Proje Zaman Yönetimi
  Görev Listesi
  Çubuk (GANTT) Şeması
  Kritik Yol Metodu (CPM)
  Program Değerlendirme ve İnceleme Tekniği (PERT)
  Kritik Zincir Proje Yönetimi
  Kaynak Yükleme ve Dengeleme
Proje Maliyet Yönetimi
  Kazanılmış Değer Tekniği (EVA)
Proje Kalite Yönetimi
Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
  Örgüt Kırılım Yapısı (OBS)
Proje İletişim Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
  Risk Planlama
  Risk Belirleme

## Slide 4: TAKDİM PLANI
Nitel Risk Analizi
  Risk Değerlendirme Karar Matrisi
  Ön Tehlike Analizi
  Pareto Analizi
Nicel Risk Analizi
  Duyarlılık Analizi
  Etki Diyagramları
  Karar Ağaçları
  Monte Carlo Simulasyonu
  Genetik Algoritmalar
  Yapay Sinir Ağları
  Bulanık Mantık
  Analitik Hiyerarşi Süreci
Risk Tepkilerinin Planlanması
Risklerin Kontrol Edilmesi

## Slide 5: TAKDİM PLANI
Proje Tedarik Yönetimi
Proje Paydaş Yönetimi
Proje Bilgi Alanları ve Süreç Grupları
İYİ BİR PROJE YÖNETİCİSİNİN ÖZELLİKLERİ
PROJE YÖNETİM YAZILIMLARI
  Primavera 6
SON SÖZ
KAYNAKÇA

## Slide 6: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 7: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 8: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2
3

## Slide 9: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2

## Slide 10: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 11: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 12: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 13: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2

## Slide 14: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2

## Slide 15: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 16: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 17: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 18: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
3
Sort butonuna bastıktan sonra açılan menüde
Delete butonu ile daha önceden oluşmuş kuralları
2 silerek listeden kaldırıyoruz.
Açılan menüden Sort butonuna basılır.
3 numaradan sonra tekrar bu menüde butonuna basılır.
Apply
Bundan sonra ise Add butonuna basarak yeni bir
sıralama kuralını listeye ekliyoruz. Daha sonra eklediğimiz kuralın Field Name kısmından bize lazım
olan Activity ID‘i açılır listeden seçersek ve Sort Order kısmında ise sıralamanın nasıl olacağına karar
veriyoruz. Ascending (artan) seçilir ise en son yazılan aktivite ismi en üstte olur. Descending (azalan) seçilirse en son yazılan aktivite ismi en altta olur.

## Slide 19: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 20: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 21: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 22: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 23: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 24: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 25: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 26: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2
Bütün aktivitelerin oluşturulduktan Tools>Schedule ile hesap yaptıracağız.
ilişkileri sonra tarihsel
Tarihsel hesap yaptırırken
hataları inceleyebilmemiz için
Log to Files kutusunun seçili olmasına dikkat etmeliyiz. Log dosyasının hazırlanacağı yeri de menüden seçebiliriz. Özellikle rapor alındığında PB ve PS haricindeki error ve
projemiz için olarak daha
warning’ler göreceli önemlidir.

## Slide 27: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 28: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2

## Slide 29: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 30: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2
Total work hours/day seçili iken
Workweek..butonuna Calendar Weekly Hours
basarsak menüsü
karşımıza gelir ve buradan günlük çalışma saatini yazabilriz.
Diğer seçenek olan Detailed work
hours/day seçili iken Workweek.. butonuna basılırsa gün içindeki
çalışma saatleri daha detaylı olarak düzenlenebilir.

## Slide 31: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2
Daha sonra ise Activity Table’ da sağ tıklanarak Columns seçilir.
Açılan menüde Generals sekmesinden Calendar bulunur ve sağ oka tıklanarak listeye eklenir. Daha sonra Ok butonuna basılırsa Calendars
kolonunun Activity
Table ‘a
eklendiğini görürüz.

## Slide 32: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
En baştaki aktiviteyi seçtikten sonra kayar menüyü en alta kadar indirerek aktivite listesinin en sonuna
2 gelinir. Klavyeden Shift tuşuna basılı tutulurken en
son aktiviteye tıklanır. (Bizim örneğimizde son
aktivitenin adı PS.) Bütün kolon seçili hale geldiğinde Calendars kolonuna sağ tıklanarak çıkan menüden Fill Down seçilir.
3
Calendars kolonunun Activity Table ‘a eklendiğini
gördükten sonra proje başlangıç aktivitesindeki
(Bizim örneğimizde aktivite
ismi PB) Calendars bizim düzenleyerek
tıklayarak
6 Günlük Çalışma Takvimi ‘ni
takvimini çift oluşturduğumuz seçiyoruz.
Bu şekilde bütün aktivitelere bizim daha önceden oluşturduğumuz örnek takvimimizi atamış oluyoruz.
veriyoruz. Ascending (artan) seçilir ise en son yazılan aktivite ismi en üstte olur. Descending (azalan) seçilirse en son yazılan aktivite ismi en altta olur.

## Slide 33: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
Bizim seçtiğimiz takvimi aktivitelere atamanın bir diğer yolu ise soldaki menüden Projects butonuna tıklamak, projemizi seçtikten sonra Activity Details kısmından Defaults sekmesine tıklanarak Calendars bizim kendi oluşturduğumuz takvim olarak seçilir. Bu şekilde yapacağımız zaman proje başında yapmalıyız ya da yaptıktan sonra eklediğimiz her yeni aktivitenin atanan takvimi kabul edeceğini bilmemiz gerekmektedir.
NOT 1: Calendars‘da Global yerine Resources seçilerek takvim hazırlanırsa Modify dediğimizde Inherit Holidays and exceptions from Global Calendar aktif olur ve bu kısmı Global ‘den referans alır. (Sadece tatilleri.)
NOT 2: Admin > Admin Preferences… ‘a basılarak açılan menüden Time Periods sekmesinden;
Allow users to spesify the number of work hours for each time period kutucuğu işaretlenirse;
Edit > User Preferences ‘a tıklatığımızda karşımıza gelen menüdeki Time Units sekmesinde Time Unit değiştirilebilir.

## Slide 34: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
KAYNAK KÜTÜPHANESİNİN OLUŞTURULMASI
Enterprise > Resources yolu ile veya soldaki butonlardan yine Resources ‘a basılarak çıkan ekranda oluşturulan kaynaklar projelerimize aktarılır. Burada kaynak imalat için gerekli malzeme, ekipman, çalışan gibi kaynaklardır. Kaynakların aktivitelere atanması ile keşif bedeli bulunur. Ayrıca bir başka projeden bizim çalıştığımız projeye sadece kaynaklar Import edilebilir.
1) Öncelikle para birimini oluşturacağız. Bunun için; Admin > Currencies seçeneğini tıklayacağız.

## Slide 35: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2
Daha sonra açılan menüden TL (Türk Lirası) oluşturacağız. Döviz cinsinden para birimleri tanımlı olduğundan biz kendi para birimimizi tanımlayacağız.
Currency ID kolonuna TL, Currency Name kısmına TÜRK LİRASI yazıyoruz. Ayrıca Decimal Symbol (ondalık ayracı) virgül olarak ve Digit group symbol (hane sayısı ayracı) nokta olarak seçilmelidir. En son yine Close butonu ile pencere kapatılmalıdır.
2) TL tanımlama işleminden sonra kuruşlu ifadeleri görebilmemiz için;
Edit > User Preferences > Currency yolu izlenir ve listeden TL seçilir. Açılan User Preferences menüsünden Currency sekmesine tıklanır ve Show Decimal Digits işaretlenir.

## Slide 36
PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
Daha sonra tekrardan Edit > User Preferences > Time Units yolu takip edilir ve yine açılan User Preferences menüsünden Time Units sekmesine gelinir. Burada Unit of Time, Day olarak seçilir ve Show Unit Label kutucuğu işaretlenir.

## Slide 37: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2
3) Son olarak da ölçüm birimlerini tanımlayacağız.
Admin > Admin Categories yolu izlenerek Admin Categories menüsü açılır.
Daha sonra açılan menüden Units of Measure Sekmesine tıklanarak Add butonu ile gerekli ölçü birimleri tanımlanır. Biz bu örnek için metreküp, metrekare, ton, adet, götürü bedel (Lamp Samp) gibi bazı ölçü birimlerini tanımladık. Tabi yine ihtiyaca göre kullanılacak ölçü birimleri buradan tanımlanır.
Ölçü birimlerimizi de tanımladıktan sonra artık proje için gereken kaynaklarımızı tanımlayabiliriz. Yukarıda da tanımladığımız gibi kaynaklar malzeme, ekipman, çalışan gibi unsurlardır. Şimdi de soldaki menüden direk seçerek veya Enterprise > Resources yolu izlenerek Resources menüsü açılır.
3

## Slide 38: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
Açılan Resources ekranında sağdaki Add butonuna tıklanarak kaynaklar eklenir.
Kaynak atarken üç farklı kaynak şeklimiz mevcuttur; İşçilik,Makine, Malzeme.
Daha önceden de belirtildiği gibi Resources ekranında sağdaki Add butonuna tıklanır ve ok işaretleri ile gerekli şekilde yerleştirilir. Sistem default olarak ilk kaynağı Material olarak atar ve bu yüzden yan tarafta tuğla resmini görmekteyiz. Bu örnekte tanımladığımız kaynakların daha rahat gözükmesi için oklar yardımı ile en dışa (sola) alınarak ve en alta taşınmıştır. Ayrıca kaynağa ait bazı genel bilgileri düzenleyebileceğimiz Generals sekmesi de ekran görüntüsünde gözükmektedir .

## Slide 39: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
1
2
Eklediğimiz kaynakların gerekli düzenlenmesi ise Activity Details kısmında bulunan sekmeler yardımı ile yapılacaktır.
Units&Price sekmesinde de hesaplanmış olarak birim ünitenin fiyatı da gözükmektedir
Bütün kaynaklar tanımlandıktan sonra
Resourse kısmında aşağıdaki gibi gözükecektir.
3

## Slide 40: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
Kaynak oluşturma tamamlandıktan sonra aktivitelere tek tek kaynaklar atanacaktır. Soldaki menüden Activities butonuna basılarak aktivite ekranına gelinir. Daha sonra atama yapmak istediğimiz aktivite seçilir. Aktivitemizi seçtikten sonra altta (Activity Details ekranında) Resource ‘a tıklanır. Add Resource butonuna basılır ve atanacak kaynak çift tıklanarak listeye eklenir. Kaynak atama tamamlanınca açılan listede kaynağın yanında bir ok işareti belirir. Bu şekilde aktivitelerin kaynak atanması tamamlanır. Bir aktiviteye birden fazla kaynak atanabilir. Örneğin GROBETON DÖKÜLMESİ için grobeton ve kamyon kaynakları aktiviteye atanır.

## Slide 41: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 42: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 43: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
Admin > Admin Preferences… ‘a basılarak açılan menüden Time Periods sekmesinden; Allow users to spesify the number of work hours for each time period kutucuğu işaretlenirse;
Edit > User Preferences ‘a tıklatığımızda karşımıza gelen menüdeki Time Units sekmesinde Time Unit değiştirilebilir.
Bu şekilde Hours Per Time Period kısmındaki Hours/Day ‘i 10 saat olarak seçebiliriz. Bu şekilde günlük çalışma saati belirlenmiş olur.
Tabi planlama aşamasında bazı dikkat edilmesi gereken noktaları da belirtmek gerekir. Bunlardan bir tanesi Resources ekranda eklediğimiz kolonlardan biri olan Budgeted Units (Planlanan Miktar) kolonudur. Burada toplam birim iş ne ise onun yazılmasına dikkat etmek gerekir.(Zaman ise zaman, metrekare ise metrekare).
Diğer yandan eğer bir malzemeyi başka bir projeden, binadan vs. getiriyorsak Budget Units
(Planlanan Miktar) değil Budget Cost (Planlanan Bütçe/Keşif bedeli) sıfır olur.
Bir diğer husus götürü bedelde Budet Units (Planlanan Miktar) 100 olarak yazılır. Çünkü
Resource (Kaynak) atarken toplam götürü bedelin %1 ‘ i yazılır.
Sıhhi tesisat, boru montajı, vitrifiye montajı gibi içinde birden fazla iş içeren işlerde Budget Units (Planlanan Miktar) yüzde (%) cinsinden yazılabilir. (Sıhhı Tesisat %80 + Batarya %10 + Vitfiriye %10 = %100 gibi veya Elektrik boru montajı %40 + Elektrik kablolama + Armatür
%20 = %100 gibi)

## Slide 44: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
EXPENSES (GİDERLERİN HESABI)
Giderlerin hesabı da yine soldaki menüden Expenses seçilerek veya Project > Expenses yolu
takip edilir.
Giderleri eklemek için Expenses ekranın sağından Add butonuna basarak Select Activity ekranını açıyoruz ve buradan aktiviteyi seçiyoruz. Burada önemli nokta giderleri uygun aya ait aktiviteye atamamız gerekiyor. Örneğin ruhsat harç parası sadece proje başlangıcında ödenen bir paradır. Bunun proje başlangıcında tanımlanan aktiviteye atanması gerekmektedir.
1
2

## Slide 45: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
menüsünden Global
ACTIVITY CODES (AKTİVİTE KODLARI)
Enterprise > Activity Codes yolu izlenerek Activity Codes ekranı açılır.
1
Karşımıza çıka Activity Codes
yerine Project’i seçiyoruz. Çünkü her proje için Activity Codes tasarımı farklıdır. Daha sonra Modify butonunu tıklıyoruz.
2

## Slide 46: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 47: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 48: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 49: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 50: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI

## Slide 51: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
Burada Timescale ayarlarını görebiliriz. Burada takvimin görüntüsünü belirleyebiliriz. Mesela Type olarak Calender seçersek normal takvim olarak veya Week of Year seçersek zamanı haftalara göre ayrılmış olarak görürüz
Grant Chart ekranında sağ tıklayıp
Attachments’ dan Text ‘i seçersek bu ekranda aktivitenin yanına not almamızı sağlar.
GRANT CHART DÜZENLEME
Ek olarak Grant Chart ekranında bazı
düzenlemelerin nasıl olduğunu görelim. Grant Chart ekranında sağ tıkladıktan sonra Timescale butonuna basalım.
1
2

## Slide 52: PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI
RAPOR ALINMASI
Soldaki menüden veya Tools > Reports > Reports yolu izlenir. Listeden rapor oluşturacak grup seçilebilir veya sağdan Add butonu ile biz belirleyebiliriz. New Project sonrasında Next denir ve örneğin Activities seçilir ve yine Next denir. Bir sonraki ekranda seçimi tamamlayıp yeniden Next denir ve ayrıntı için Columns butonuna tıklanır. Gerekli seçimlerden sonra yeniden Next denir. Bir sonraki ekranda yine Next denilerek Run Report butonuna basılır. Burada Excel için ASCII Text File seçilir ve OK butonuna basılır. Açılan Excel sayfasında ilk kolon en başa basılarak tamamen seçilir. Daha sonra Veri sekmesinden Metini Sütunlara Dönüştür seçilir. Daha sonra İlerle butonuna basılır ve Virgül seçilerek ilerlemeler tamamlanır. En son kolonlar el ile düzenlenir. Daha sonra program menüsüne geri dönülür. Önce Save Report butonuna basılarak daha sonra Finish butonuna basılır ve işlem bitirilir.
ÇIKTILARIN ALINMASI
Çıktıların alınması için klasik Windows penceresi olan File > Print yolu takip edilir. Fakat burada tek önemli nokta hangi ekranın çıktısı alınacaksa o ekran açık olmalıdır. (Activities, WBS gibi.)

## Slide 53: PROJE YÖNETİMİ

## Slide 54: PROJE YÖNETİMİ

## Slide 56: Kaynakça
ÇOKGÖR, O. (2016), “Proje Yönetimi” Bilgilendirme Semineri Notları.
EVCİMEN, T.U (2016), “İnşaat Mühendisliğinde Proje Yönetimine Giriş” Seminer Notları.
IŞIK, Z. (2015), “İnşaat 4.0’da Proje Yönetimi” Notları
MÜRSEL, M. (2015), “İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi” Ders Notları.”
TÜRKER, M. (2016), “İnşaat Projelerinde Risk ve Risk Yönetimi” Notları.