## Slide 1
  GGY214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZİ
Dr. Mustafa YILMAZ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller;
    Yapım birimine (imalat kalemine) dayalı modeller;
      Yapı üretim sürecinin yapım evresinde yapıyı oluşturmak için gerekli olan üretim birimleri ve işlemler yapım birimlerini oluşturmaktadır.

## Slide 3
MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller;
    Yapım birimine (imalat kalemine) dayalı modeller;
Yapım birimlerine dayalı maliyet modeli de birimlerinin (imalat kalemlerinin) uygulama
yapım projesi
üzerinden ölçülen miktarlarıyla her birim için daha önceden belirlenmiş olan birim fiyatlarının çarpılıp elde edilen sonuçların alt alta toplanması ile yapının toplam maliyetinin hesaplanması ilkesine dayanır.

## Slide 4
MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller;
    Yapım birimine (imalat kalemine) dayalı modeller;
      Yapım birimleri fiyatları geniş kapsamlı listelerde yayınlanır. En geniş liste ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Listesidir. Buna göre miktarların piyasa bedelleri olarak tanımladığımız rayiçleri ise; işçilik fiyatları, inşaat makine– araçları fiyatları, taşıt fiyatları, malzeme fiyatları olarak
belirlenmiştir. Yapım birimleri
modeli modellerin
oldukça detaylı doğruluk oranı
derecede bilgi gerektirir. Bu
diğerlerine göre daha yüksektir. Yaklaşık olarak maliyeti
±%5 toleransta hesaplanabilir.

## Slide 5
MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller;
    Yapım birimine (imalat kalemine) dayalı modeller;
      İşin kesin projesi üzerinden ölçülen imalat miktarları öncelikle bir metraj cetvelinde gösterilir.
      Metraj cetvelinden alınan miktarlar keşif cetveline taşınır ve burada her bir imalat miktarı ile birim fiyatının çarpılıp, toplamının alınması suretiyle hesaplanan tutara, bu tutarın
% 5~10’u arasında değişen oranda tahmini nakliye bedeli eklenerek, inşaat işlerine ait tahmini maliyet bulunur.

## Slide 6: MALİYET TAHMİNİ
Yapı maliyetinin belirlenmesi işine keşif çıkarılması denmektedir.
Yapı Maliyeti = ∑ (Miktar x Birim Fiyat)
Metraja Dayalı Hesaplanması
Yaklaşık Hesaplanması
Birim Hacim Maliyeti (TL/m3) Hizmet Birimi Maliyeti (TL/kişi) Birim Alan Maliyeti (TL/m2) Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
Ön Keşfe Esas Yaklaşık Metrajlarla Detaylı Metrajlarla
Keşif Özeti

## Slide 7
Yapım Maliyeti = ∑ (Metraj miktarı x Birim Fiyat)
Keşif tutarının belirlenebilmesi için;
  Birim fiyat
Yapım birimleri fiyatları geniş kapsamlı listelerde yayınlanır. En geniş liste ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Listesidir.
  Metraj miktarı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerinde imalat kalemlerinin metraj miktarlarının belirlemek gereken ölçü birimleri ve hesap yöntemleri belirtilmiştir.
YAPI MALİYETİ

## Slide 8
MALİYET TAHMİNİ
Temel Tanımlar;
  Birim fiyat;
Bir imalat kaleminin bir biriminin fiyatına birim fiyat denilmektedir. Örneğin;
    1 m3 betonun hazırlanması ve dökülmesinin birim fiyat
    1 m2 seramik duvar kaplaması yapılmasının birim fiyatı
    Alaturka mahya kiremiti ile 1 metre kiremit mahya yapılması birim fiyatı

## Slide 9
MALİYET TAHMİNİ
Temel Tanımlar;
  Rayiç bedeli;
Bir imalat kalemini oluşturan malzeme, makine, işçilik, nakliye, ekipman gibi iş kalemlerinin kârsız fiyatlarıdır. Örneğin;
    1 m3 kum-çakılın fiyatı
    1 m2 seramik duvar kaplaması fiyatı
    İnşaat işçisinin 1 saatlik ücreti

## Slide 10
MALİYET TAHMİNİ
Temel Tanımlar;
  Birim fiyatın oluşumu;
    imalatta kullanılacak üretim girdilerinin cins ve miktarlarının belirlenmesi,
    girdilerin nitelik tanımlarının yapılması (Poz Numarası)
    girdilere ait geçerli piyasa fiyatlarının (rayiçlerinin) belirlenmesi
    birim imalata yansıyan genel giderlerin belirlenmesi,
    birim imalat için öngörülen kârın belirlenmesi gerekmektedir.

## Slide 11
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 1 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 2 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Banz, H., 1979. Building Construction Details Practical Drawings, Von Nostrand Reinhold Company, New York, USA
  Francis, D. ve Ching, K., 2000. Yapı, Bilim Yayınevi, İstanbul.
  Griffith, A. and Watson, P., 2003. Construction Management: Principles and Practice, Palgrave.
  Güner, M.S., 2001. Yapı Bilgisi (Yapı Teknolojisi I-II), Aktif Yayınevi, İstanbul.
  Harrison, C.B., 1992. Problems in Roofing Design, Butterworth Architecture, London, UK.
Kaynakça

## Slide 12
  Kymmell, W., 2008. Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations, 1st Edition, McGraw-Hill Construction Series, Set 2, USA
  Mann, A.P., 1989. Illustrated Residential and Commercial Construction, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
  Mindham, C.N., 1994. Roof Construction and Loft Conversion, Blackwell Scientific Publications, London, UK.
  Pancarcı A. ve Öcal, M.E., 2009. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  Uğur, L.O., 2009. Yapı Maliyeti Çalışmaları Alter Yayıncılık, Ankara.
  Walker, A., 2015. Project Management in Construction, 6th Edition, Wiley-Blackwell, UK.
Kaynakça