## Slide 1
1/84
2. HAFTA PROJE YÖNETİMİ

## Slide 2: TAKDİM PLANI
GİRİŞ
PROJE YÖNETİMİ
  Proje
  Proje Kısıtları
    Zaman
    Kapsam
    Kaynaklar
  Proje Yönetimi
PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
  Başlangıç Aşaması
    Ön Hazırlık
    Fizibilete Raporu
    İş Tanımlarının Oluşturulması
    Proje Ekibinin Atanması
    Proje Ofisinin Kurulması
2/84

## Slide 3: TAKDİM PLANI
Proje Planlaması
  İş Dağılım Yapısı
  Bütçe
Finansman Planlaması
  Finansal Analiz
  Nakit Akış Diyagramı
  Finans Planı Kontrolü
Proje Kontrolü
  Proje Hesap Kontrolü
  Değerlendirme Sürecine Başlamak ve Ekip Kurma
  Veri Toplama ve Analiz Etme
  Değerlendirme Raporu
Proje Teslimi
  Projenin Bitirilmesi
  Proje Bitimine Neden Olan Durumlar
  Projeyi Bitirmeye Karar Vermek
3/84

## Slide 4: TAKDİM PLANI
Proje Bitirme Süreci
Ekibin, Ekip Üyelerinin Bireysel Performansları ile Proje Yöneticisinin Performansının Değerlendirilmesi
Ekibin Değerlendirilmesi
Ekip Üyelerinin Bireysel Performasnları ile Proje Yöneticisinin
Performansının Değerlendirilmesi
4/84

## Slide 5: PROJE YÖNETİMİ
Proje
Projenin önceden belirlenmiş bir zaman ekseni vardır. Her projenin net olarak belirlenmiş bir başlangıç ve planlanan proje çıktısının hayata geçirileceği bir bitiş tarihi mevcuttur.
Projenin önceden belirlenmiş ve kabul edilmiş bir bütçesi mevcuttur. Projeler hayata geçirilebilmeleri için gerekli finansmanı sağladıklarında ortaya çıkmış sayılırlar. Bu şekilde projeler, işin planlanmış her bölümüne atanmış finansal kaynaklara sahip olurlar.
Her projenin, işin daha başında kararlaştırılan işçilik, ekipman ve malzeme gibi kısıtlı kaynakları vardır. Proje ne kadar iyi planlanmış olursa olsun mutlaka belli bir seviyede bilinmezlik ve risk barındırır.
Proje başarıya ulaştığında faydalı bir değişimin ortaya çıkarılması amaçlanır. Bu nedenle proje birçok organize ekip tarafından parçalara bölünerek yönetilir. Projenin geçici olma özelliğinden dolayı bu ekipler projenin bitimiyle beraber dağılarak yeni bir proje veya organizasyonda çalışma hayatlarını sürdürürler.

## Slide 6: PROJE YÖNETİMİ
Proje Yönetimi
Proje yönetimi; kaliteden ödün vermeden az kaynakla, kısa sürede daha fazla işin yapılarak maliyetlerin düşürülmesini sağlar. Başarılı bir proje yönetimi için kaynakların mümkün olan en verimli şekilde ve projeye en az maliyet yaratarak kullanılması gerekmektedir. Bunu sağlamanın yolu proje süresince gerekli kaynakları en alt ve en üst limitlerinde dalgalanarak kullanmak yerine optimum bir seviyede tutarak en verimli şekilde kullanmaktan geçer. Bu metoda kaynak dengelemesi adı verilir. Bu şekilde gereksiz yere kaynak tüketimi önlenerek, ihtiyaç anında doğabilecek olası kaynak yokluklarının da önüne geçilmeye çalışılır.
Gelişmiş proje yönetimi metotları ve bilgisayar yazılımları gibi modern araçlara rağmen projenin başarısında ki en önemli faktör insandır. Projelerin yönetiminde kararlar genellikle birkaç üst düzey proje yöneticisine bırakılmıştır. Projenin yönetim süreci boyunca yöneticilerin sayısız kararı en doğru şekilde ve en kısa süre içerisinde almaları gerekmektedir. Birçok durumda doğru kararın alınması için gerekli faktörlerin oluşmasını beklerken kaybedilen zamanın maliyeti, alınacak yanlış bir kararın projeye doğuracağı ek maliyetten daha fazladır.

## Slide 7: PROJE YÖNETİMİ
Proje Yönetimi
Projelerin tamamlanma süreleri belli bir optimum zaman aralığını geçtiği takdirde genel olarak maliyetler artmaya başlar. Birçok projenin bitiş tarihi başlangıcında kesin olarak belirlenmiş ve bu tarihe göre faaliyet planları yapılmıştır. Bu tarih için belli bir finansal beklenti yaratılmıştır. Projenin öngörülen tarihte gerçekleşmemesi, o tarihte beklenilen finansal gelirlere sahip olamamak anlamına gelmektedir, bu durumda yeni ve hesaplanmamış giderlerin oluşmasına neden olacaktır. Bu şekilde projenin nakit akışını negatif yönde bozulur ve ek finansal kaynakların gereksinimi doğar. Ayrıca süreler uzadıkça yatırımın öngörülmüş birim fiyatları değişir ve banka teminatlarının masrafları artar. Tüm bu olumsuzlukların sonucunda proje maliyetleri beklenmedik şekilde artar ve proje karlılığı azalır.

## Slide 8: PROJE YÖNETİMİ
Proje Yönetimi
Projeleri belirlenmiş tarihlerinden önce bitirmeye çalışmanın maliyete etkisi iki
yönlü de olabilir.
Projenin erken bitirilmesi için çalışanların sürekli mesai yapması gerekir ve bu
mesailere ek ücretler ödenir.
Ayrıca sürekli mesai yapan işçilerin zamanla üretim miktarları ve verimleri düşer.
Projenin hızlandırılması adına kullanılan ilave kaynakların maliyetleri de oldukça yüksek olacaktır, ayrıca bu kaynaklar bir süre kullanıldıktan atıl duruma düşecektir. Tüm bu uygulamalar projenin direk maliyetini arttıracaktır.

## Slide 9: PROJE YÖNETİMİ
Proje Yönetimi
Diğer taraftan, projenin hızlandırılması sonucu, projenin tamamlanma süresinde yaşanacak kısalma projenin endirekt maliyetlerini düşürecektir. İşin süresine bağlı olarak ödenen işin yapımına direkt olarak katkıda bulunmayan yöneticilerin maaşları, proje ofisinin aylık sabit giderleri, verilmiş olan finansal garantilerin giderleri gibi maliyetler kısalan süre boyunca ödenmeyecek ve bu para projeye kar olarak kalacaktır.
Ayrıca önceden alınacak hakediş ödemelerinin veya planlanandan erken gerçekleşecek satışlardan elde edilecek gelirlerin üzerinden de finansal olarak kazanç sağlamak mümkün olacaktır.

## Slide 10: PROJE YÖNETİMİ
Proje Yönetimi
Projelerin başında yapılan kötümser ve gereğinden uzun yapılmış bir planlama yapım aşamasında fark edilerek düzeltilebilir. Bu durumda proje hem beklenenden önce bitecektir hem de maliyeti kısalan süreyle orantılı olarak düşecektir.
Projelerin önceden belirlenmiş şartları yapım aşamasında değiştirilmeden önce tüm planlama yeniden gözden geçirilmelidir. Bu aşamada karşılaşılabilecek güçlükler detaylı şekilde araştırılmalı ve ancak değişimin getireceği yararlar açık ve net bir biçimde belirlendikten sonra proje planı revize edilmelidir.

## Slide 11: PROJE YÖNETİMİ

## Slide 12: PROJE YÖNETİMİ

## Slide 13: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Proje yönetimi, yapılması gereken işlerin gereklerinin kimler tarafından ne zaman ve nasıl yapılacağını belirler. Proje sırasında teknolojik, ekonomik ve hedef pazara ilişkin birçok gelişme meydana gelir, gerçekleşen durum proje başında yapılan varsayımlarla her zaman uyuşmaz ve bu durumda yapılan planların revize edilmesi gerekir. Proje yönetiminin amacı hedefleri belirlemek, belirsizlikleri ortadan kaldırmak, verimi artırmak ve proje boyunca mevcut durumu takip ve kontrol etmektir.
Birçok proje yöneticisi proje yönetiminin gerçekte iki önemli aşaması olduğundan bahseder. Bunlar doğru projeyi seçmek ve seçilen projeyi doğru yapmaktır [7]. Proje belirlendikten sonra proje yöneticisinin en önemli görevi doğru bir planlama yapmak ve projeyi bu planlar doğrultusunda yönetmektir. Yapım aşamasında, kaynakların kontrolü için detaylı şekilde yapılmış planlara ihtiyaç vardır.
Proje yönetiminin en zor noktası projenin her zaman hedeflendiği noktada bulunmasını sağlamaktır. Hedefler ile gerçekleşen durumun örtüşmesini sağlamaya çalışırken proje yöneticilerinin yaptığı önemli hatalardan biri yolunda gitmeyen işlere karşı duyarlı olmamaktır. Bu durum, an itibariyle hedefler tutturulmuş olarak gösterilse bile ileride çok daha büyük sıkıntıların ortaya
26/84
çıkmasına neden olacaktır.

## Slide 14: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Başlangıç Aşaması
Başlangıç (işin tanımlanması) aşaması, bir problemin, ihtiyacın veya fırsatın çeşitli seçenekler ile tanımlandığı proje yönetim sürecinin ilk evresidir. Bu aşamada çözüme ilişkin seçenekler hakkında bir fizibilite çalışması hazırlanır ve en uygun çözüme ulaşılmaya çalışılır.
Ön Hazırlık
Öncelikle bir problem, gereklilik veya fırsat net şekilde tanımlanmaya çalışılır. Daha sonra potansiyel çözüm seçenekleri analiz edilir. Her seçenek için, potansiyel faydalar, beklenen maliyetler ve riskler raporlanır. Çalışma sonucunda olası bir çözüm önerilir.

## Slide 15: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Fizibilite Raporu
Muhtemel olasılıklar hesaplandıktan sonra öne çıkan veya kapsamı net olmayan seçenekler için çoğunlukla bir fizibilite çalışması gerçekleştirilir. Fizibilite raporu, yatırım kararı alınmadan önce yapılan durum değerlendirmesidir. Finansal kaynaklar projeye atanmadan önce yapılacak yatırımın buna değer olup olmadığı ve ne ölçüde karlı olacağı kapsamlı olarak araştırılır.
Bu çalışma ön hazırlık aşaması ile aynı anda ya da sonrasında yapılır. Çalışma sırasında olası maliyetlerin kabul edilebilir olup olmadığı, konulan hedeflerin gerçekten başarılabilir olup olmadığı, var olan risklerin hesap edilebilir olup olmadığı dikkat edilmesi gereken konular arasındadır [8].

## Slide 16: KAYNAKÇA
Beeston, D., A Future for Cost Modelling, Building Cost Modeling and Computers, Edited by Brandon, London, P.C, 18-19,1987.
Görkem Tekir, Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları (İstanbul: Çağlayan Kitapevi, 2006).
Project Management Institute, A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, 4th ed. (2008).
Sid Kemp, Project Management Made Easy. (Wisconsin: Entrepreneur Press, 2006).
Nihat Yıldırım, Primavera Project Planner (P3) ile Kazanılan Değer Analizi, http://apps.primavera- tr.com/drupal/sites/default/files/earned_value_p3.pdf [03.03.2012].
Murat Deniz, Proje Yönetiminde Güçlü Bir Yöntem: Kazanılmış Değer Analizi,
http://www.sistems.org/kda.htm [10.02.2012].