## Slide 1: 8. HAFTA TAKDİM PLANI

## Slide 2: TAKDİM PLANI
Proje Planlaması
  İş Dağılım Yapısı
  Bütçe
Finansman Planlaması
  Finansal Analiz
  Nakit Akış Diyagramı
  Finans Planı Kontrolü
Proje Kontrolü
  Proje Hesap Kontrolü
  Değerlendirme Sürecine Başlamak ve Ekip Kurma
  Veri Toplama ve Analiz Etme
  Değerlendirme Raporu
Proje Teslimi
  Projenin Bitirilmesi
  Proje Bitimine Neden Olan Durumlar
  Projeyi Bitirmeye Karar Vermek
2/84

## Slide 3: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
3/84
Bütçe
Bütçe projedeki tüm giderlere ait yapılmış fiyatlandırmaları kapsayan ve projenin bütün maliyetlerinin projenin iş programındaki zaman çizelgesine yerleştirilmesiyle ortaya çıkmış projenin zamansal ve mali bir özetidir. Bütçede tüm giderler açık olarak belirtilmelidir.
Bütçe, projenin iş dağılım yapısındaki aktivitelerin başlangıç ve bitiş süreleri ile maliyetlerinin birleşimidir. Bütçedeki bilgiler kullanılarak proje için hayati önem taşıyan nakit akışı tablosu çıkarılabilir.
Proje yöneticisi bütçenin oluşturulması ve kabul edilmesi safhalarında direkt olarak rol almalıdır [14]. Bu şekilde proje yöneticisinin proje süresi boyunca maliyetleri takip etmesi ve kontrol altında tutması kolaylaşır.

## Slide 4: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
6/84
Finans Planlaması
Finans planlamasının amacı, avansı olsun olmasın bir inşaatın finans (para, nakit) sorunu yaşamadan nasıl yönetileceğinin belirlenmesidir. Doğal olarak, planlamanın doğru ve gerçekçi bir şekilde yapılması gerekir. Bu koşul yetmez. Ayrıca finans planının inşaat süresince titizlikle uygulanması, izlenmesi ve kontrolü gerekir.
Finans planlaması, inşaat için gerekli olan paranın,
  Ne zaman, nereden sağlanacağı?
  Ne zaman, nerelerde kullanılacağı?
  Optimum nakit düzeyinin ne olacağı? sorularının, gerçekçi bir şekilde önceden cevaplandırılmasıdır.
Finans planlaması, yasak savmak için, ele alınmış ve ayrıntılı hesaplar yapılmadan hazırlanmış ise, bir işe yaramaz, sadece akıl karıştırır; Yüklenici ile şantiye arasında krize neden olur.

## Slide 5: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Finans Analizi
Aşağıda sıralanan bilanço ana kalemleri tek tek ele alınır;
Pasifler
  Kısa Vadeli Borçlar (a+b+c+d+e)
    Finansal Borçlar
    Ticari Borçlar
    Diğer Kısa Vadeli Borçlar
    Alınan Sipariş Avansları
    Borç ve Gider Karşılıkları
  Uzun Vadeli Borçlar (a+b+c+d+e)
    Finansal Borçlar
    Ticari Borçlar
    Diğer Uzun Vadeli Borçlar
    Alınan Avans(lar)
    Borç ve Gider Karşılıkları

## Slide 6: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Finans Analizi
Aşağıda sıralanan bilanço ana kalemleri tek tek ele alınır;
  Öz Sermaye (a+b+c+d+e+f+g+h)
    Sermaye
    Sermaye Taahhütleri (-)
    Emisyon Primi
    Yeniden Değerleme Değer Artışı
    Yedekler
    Net Dönem Karı
    Dönem Zararı (-)
    Geçmiş Yıllar Zararları (-)

## Slide 7: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
11/84
Finans Analizi
Gelir Tablosu Ana Kalemleri;
  Brüt Satışlar (Hakedişler)
  Satıştan (Hakedişlerden) İndirimler (-)
  Net Satışlar = a + b
  Satışların Maliyeti (-)
Brüt Satış Kar (Zararı) = c + d
  Faaliyet Giderleri (-)
Esas Faaliyet Karı (Zararı) = Brüt Satış Karı (Zararı) + c
  Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
  Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-)
  Finansman Giderleri (-)
Faaliyet Karı (Zararı) = Esas Faaliyet Karı (Zararı) + f + g + h
  Olağanüstü Gelirler ve Karlar
  Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
Dönem Karı (Zararı) = Faaliyet Karı (Zararı) + i + j
  Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)

## Slide 8: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Finans Analizi
Finansal analiz için,
  Stratejik Planlama ilkelerine,
  İş programına,
  Lojistik gereksinimlere göre;
    Önem ve öncelikler,
    Çeşitli unsurların ilişkileri,
    Gerçekçi miktarı
    Fiyat analizleri,
    Risk unsurları,
    Nakit kaynakları miktar ve zamanları,
    Harcama miktar ve zamanları,
    Optimum nakit düzeyi belirlenir.

## Slide 9: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Finans Analizi
Finans analizleri aşamasında aşağıda sıralanan irdelemeler yapılır:
  Likidite oranı kontrolü,
  Faaliyet oranı kontrolü,
  Finansal risk oranı kontrolü,
  Karlılık oranı kontrolü,
  Başabaş analizleri,
  Demirbaş yatırımlarının dönme çabukluğu,
  İhzarat yatırımlarının dönme çabukluğu
Yüklenici hakedişleri genellikle aylık olarak hazırladığı için gelir ve giderler, aylık dönemler için bir çizelge haline getirilir. Ödemeler hakediş tarihinden bir süre sonra gerçekleştiğinden, çizelgede bu gecikme dikkate alınmalıdır.

## Slide 10: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Nakit Akış Diyagramı
Nakit akış diyagramı farklı şekillerde yapılabilir. Sözleşmeli bir iş için,
  Öz sermaye,
  İhale hazırlığı harcamaları,
  Avans,
  Hakediş Ödemeleri,
  Aylık her türlü harcamalar dikkate alınarak aylık nakit gelir ve giderler bir
çizelge haline getirilir.
Çizelge ortaya çıktığında,
  Nakit sorunu olduğu (Bakınız Şekil 3)
  Nakit sorunu olmadığı (Bakınız Şekil 4), net olarak görülür. Nakit sorunu olma durumlarda, genellikle ödemeler beklenir ve uygulanır.

## Slide 11
PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Nakit Akış Diyagramı

## Slide 12: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
17/84
Nakit Akış Diyagramı
Gerekirse stratejik ilkeler ve iş programı gözden geçirilerek nakit akışının pozitif olmasına, yani işin nakit sorunu yaşamadan karlı tamamlanmasına çalışılır. Bu çalışmaları yapan teknik eleman ve finansçıların, Finans Analizi ve Nakit Akış Diyagramlarını iş için teklif verilirken hazırlamış olmaları ve teklifin (tenzilatın, karın, birim fiyatların, sürenin vb.) firma sahibi tarafından bu verilere göre oluşturulması gerekir. Finans planlaması yapılmamış, şeklen yapılmış veya uygulanmasına özen gösterilmemiş ise, işin zorlanmadan, karlı ve başarılı şekilde tamamlanması büyük olasılıkla mümkün olmaz.

## Slide 13: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
18/84
Finans Plan Kontrolü
Finans konusunun aksamadan yürütülebilmesi için Finans planlaması yapmak yetmez. Uygulamanın ve karlılığın yakından izlenmesi gerekir.
Finans planlaması çeşitli nedenlerle aksayabilir, nakit akışı bozulur. Bu durumu
oluşturan etkenlerin başlıcaları şunlardır:
  Finans planlamasının gerçekçi olmaması,
  İş programının uygulanamaması,
  Tahsilat gecikmeleri (hakedişlerin geç alınması, alınamaması),
  Çeşitli risk unsurları,
  Olanakların başka işlere kaydırılması,
  Muhasebe kayıtlarındaki aksaklık ve eksiklikler.
Finansman durumunun yakından izlenmesi için,
  Maliyet kontrolünün işin başından itibaren takip edilmesi,
  Aşağıda sıralanan finans kontrol işlemlerinin her ay yapılması ve bir grafik
halinde proje müdürü ve patrona verilmesi gerekir.

## Slide 14: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Proje Kontrolü
Kontrol aşamasında performans, maliyet ve zaman faktörleri üzerinde yoğunlaşılır. Projede yolunda gitmeyen herhangi bir durumla karşılaşıldığında öncelikle sorunun ne olduğu ve hangi nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmeye çalışılır. Sağlıklı sonuçlara varabilmek için projede gerçekleşen her türlü faaliyeti çok yakından izlemek gerekir ancak bu şekilde problemlerin çözümü için derhal ve etkili önlemler almak mümkündür.
Proje maliyetlerinin minimizasyonu için proje maliyetleri proje süresince sürekli gözlem altında tutulmalıdır. Tamamlanan faaliyetler için gerçekleşen maliyetler ile hedeflenen maliyetler karşılaştırılır ve eğer bir maliyet artışı tespit edilirse proje bütçesi bu artışı telafi edecek şekilde güncellenir.

## Slide 15: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Proje Hesap Kontrolü
Aynı anda pek çok projenin birden yürütüldüğü firmalarda biten projeler üzerinde durulup bunların firmanın geleceğine ne gibi etkileri olduğuna bakılmalıdır. Bu görevin üç önemli aşaması vardır:
  Tüm çıkar sahipleri projeden umdukları neticeleri aldı mı? Proje iyi
yönetildi mi? Müşteri memnun kaldı mı?
  Yapılan yanlışlar ve başarıya katkı sağlayan hususlar nele di?
  Gelecekteki projelerin sunumunu daha iyi hale getirmek için neler
yapılabilir?
Projelerin bu şekilde değerlendirilmesi çok önemli olduğu halde projelerin
%90'ına yakını ciddi bir değerlendirmeden geçmemektedir. Bu, şüphesiz büyük
bir kayıptır.
Proje değerlendirmeleri durum raporları gibi değildir. Değerlendirmede projeye daha geniş bir açıdan, firma çerçevesinden bakılır. Proje değerlendirmeleri projenin neden seçildiğini, firma öncelikleri ve kültürüne nasıl bir katkı sağladığını, proje ekibinin iyi çalışıp çalışmadığını inceler.

## Slide 16: PROJE YÖNETİMİ AŞAMALARI
Değerlendirme Sürecine Başlamak ve Ekip Kurma
Değerlendirme sürecine başlamak firma ve proje ölçeğine göre değişilik gösterir. Küçük firmalarda bu süreç gayri resmi bir hava içinde örneğin bir ekip toplantısı şeklinde gelişebilir. Fakat yine de toplantının içeriği resmiyetini korumalı ve gelişmeler, problemler belirlenip dersler alınmalıdır. Orta ölçekli, aynı anda birkaç projenin beraber yürüdüğü firmalarda bu süreç resmi bir değerlendirme grubunun kurulumuyla başlatılır. Planlanmış bir proje değerlendirmesine nadiren rastlanır. Fakat ne koşulda olursa olsun bu tarz değerlendirme süreçleri engellememelidir. Değerlendirmeler bağımsız ve nesnel bir bakış açısı ile yapışmalıdır. Nesnel olmak çok zor olsa da çalışanların bundan olumsuz etkilenmemesi arzulanıyorsa buna dikkat edilmelidir. Eğer değerlendirmenin sonucu olumluysa çalışanların kariyer ve ünleri güvencede olur. Fakat buna pek güvenilmeyeceğinden pek çok firma değerlendirme yapması için bir danışman firma ile anlaşır.

## Slide 17: KAYNAKÇA
Ferry, M. and Brandon, P.S., 1984. Cost Planning of Buildings,Billing and Sons Limited, Worcester, England
Ferry, D., Brandon, P., 1986. Cost Planning of Buildings, Collins, London
Güvemli, O., 1994. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayınları, 5. Baskı, İstanbul.
Karslı, D., 1998. İnşaat Süresini Etkileyen Faktörler veİnşaat Süresi Tahmin Modelleri, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Kelly, J., 1992. Some Thouhts on Cost Modelling, Harriot –Watt University
Kıvanç, T., 1985. Yatırım Projesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Devlet Yatırım Bankası Yayınları. Ankara, s.99.
Kobu, B., 1987. Üretim Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Kreps R.E., Slomba J.W., 1990. Conceptual Estimating Systems and Their Benefits, AACE International Transactions, ABI / INFORM Global, 68.