## Slide 1: 14. HAFTA PROJE MALİYET YÖNETİMİ

## Slide 2: TAKDİM PLANI
PROJE MALİYET YÖNTEMİ
  Proje Maliyeti
    Direkt Maliyetler
    Dolaylı Maliyetler
    Fırsat Maliyeti
    Toplam Maliyet
  Proje Maliyeti tahmin Modelleri
    Geleneksel Modeller
    Tanımlayıcı Modeller
    GerçekçiModeller
    Uzman Sistemler
  Ödünleşim Analizi
    Performansı Sabitlenmiş Projeler
    Maliyeti Sabitlenmiş Projeler
    Süresi Sabitlenmiş Projeler
    Sabiti Olmayan Projeler
2/343

## Slide 3: TAKDİM PLANI
3/343
Proje Maliyet Yöntemi
  Keşif
  Maliyet Kontrolü
  Kontrol Süreci
  Zaman Performansının Ölçülmesi
  Enteger Zaman-Maliyet Sistemi
  Proje Baseline’larının Geliştirilmesi
  Teknik Performansın Ölçülmesi
  Diğer Kontrol Konuları
Kazanılmış Değer Analizi
  Varyans ve Kazanılmış Değer
Kontrat Tipinin Proje Maliyetine Etkileri
  Sabit Fiyatlı Sözleşme
  Sabit Fiyatlı Prim Ödemeli Sözleşme
  Maliyet Artı Sabit Ücret Tipi Sözleşme
  Maliyet Artı Ödül Ücreti Tipi Sözleşme
Maliyet Artı Teşvik Ücreti Tipi Sözleşme

## Slide 4: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
4/343
Proje Maliyeti
Maliyet ve süre bir projenin başlangıcından bitişine kadar sürekli kontrol altında tutulması gereken temel unsurlardır. Her proje yöneticisi projesini en az maliyetle tamamlamak ister. Projenin maliyeti ancak projenin kapsamı, süresi, nakit akışı gibi birçok parametreye bağlı olarak belli bir noktaya kadar düşürülebilir.
Projenin tamamlanma süresi ile maliyeti arasında güçlü bir bağlantı vardır. Projede ki tüm faaliyetlerin süresi maliyetleri en alt seviyeye çekecek şekilde uzatılsa dahi projenin daha aşağı düşürülemeyen bir minimum maliyeti vardır, aynı şekilde maliyetlerdeki artış önemsenmeden bütün faaliyetlerde hızlandırma yapılsa bile projenin mutlaka minimum bir tamamlanma süresi olacaktır.
Bir projenin maliyetini en aza indirmeye çalışırken hesaba katılması gereken dört çeşit maliyet mevcuttur, bunlar direkt maliyet, dolaylı maliyet, fırsat maliyeti ve toplam maliyettir.

## Slide 5: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
5/343
Direkt Maliyetler
Faaliyetlerin bünyesine doğrudan giren ve projeyi meydana getiren kalemleri oluşturan maliyetlerin tümüne direkt maliyet denir. CPM ve PERT gibi şebeke planlama yöntemlerinde bahsedilen maliyetler genellikle yapılan işle doğrudan ilgili olan direkt maliyetlerdir.
Direkt maliyetin kapsamında işçilik, malzeme, ekipman ve alt yükleniciler (taşeronlar) ile ilgili olan maliyetler bulunmaktadır. Bahsi geçen maliyetlerin hepsi faaliyet gerçekleşirken gözlemlenebilir ve planlama yapılırken kolayca faaliyete yansıtılabilir.
İş kalemi bazında yapılan taşeron anlaşmalarında, işin anlaşılan birim fiyatı her ne kadar içerisinde alt yükleniciye ait dolaylı maliyetleri barındırsa da direkt maliyet olarak kabul edilir ve hesaplanır.

## Slide 6: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
6/343
Dolaylı Maliyetler
Dolaylı maliyetin en alt seviyede tutulması toplam maliyetin minimizasyonu için gereklidir. Projenin kapsamı ve süresi belirli olduğunda performanstan (kaliteden) ödün vermeden proje maliyetlerinin minimizasyonu için ilk olarak feda edilmesi gereken maliyet türü dolaylı maliyettir. Fakat dolaylı maliyetlerin, düşük çıkması için kalite kontrol ve iş güvenliği gibi hizmetlerin gereğinden daha zayıf olmasına göz yummak ileride projeye daha büyük maliyetler yükleyebilir. Bu bakımdan dolaylı maliyetleri minimize ederken proje yöneticisi diğer parametreleri de hesaba katmalı ve proje için en doğru kararı vermelidir. Ayrıca doğru seçilmiş bir maaş yapısı da projenin başarıya ulaşma şansını arttırır [20].

## Slide 7: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
7/343
Fırsat Maliyeti
Projenin bitirilmesi gereken zamandan daha uzun sürede bitirilmesinden dolayı ortaya çıkan zarar ile daha erken bitirilmesinden dolayı elde edilecek kar da fırsat maliyeti olarak kabul edilir. Bu maliyet tipi genellikle projenin kontrat şartları gereği ortaya çıkmaktadır.
Toplam Maliyet
Projenin süresiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan dolaylı, direkt ve fırsat
maliyetlerinin toplamına eşittir

## Slide 8: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Proje Maliyeti Tahmin Modelleri
Günümüzde, teknolojik gelişmenin yapı sektörünü de etkilemesi ile yapı üretim süreci değişmekte ve daha nitelikli yapılar üretilmektedir. Ancak, kaynakların kıt olması, beraberinde yapı üretim sürecini de sınırlayarak, kaynaklardan rasyonel bir şekilde yararlanma zorunluluğunu getirmiştir. Bu zorunluluk ise, özellikle yapı üretim sürecinin yapım evresinde, maliyet tahmini ile maliyetin planlanmasına ve denetimine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaların önemini arttırmaktadır. Yapı maliyeti tahmini, bir yapının gerçek maliyetinin belirli koşullar altında kısa dönem tahmini olarak tanımlanır [21].

## Slide 9: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Proje Maliyeti Tahmin Modelleri
Maliyet denetimi ise, yapı üretim sürecinin her evresinde gerçekleşen maliyetin, tahmin edilerek planlanan maliyet limitleri üzerine çıkmasını önlemek amacı ile yapılan çalışmalardır. Yapı üretim sürecinin yapım evresinde maliyet kesin olarak belirlenir ve yapımı etkileyen bazı etkenler planlanan maliyetin aşılmasına neden olabilir. Sonuçlanan yapı yatırımları ile ilgili veri kayıtları olmadığı için bir sonraki yatırımlara geri besleme yapılamamaktadır. Bina üretim sürecinin yapım evresinde yapımı etkileyen bazı etkenlerden dolayı maliyetin planlanması ve denetiminin sağlanmasına yönelik olarak görülen zorluklar ile ilgili teorik çalışmalar olmasına rağmen, pratikte çok az uygulama alanı bulmaktadır. Belirli istisnalar dışında, belirlenen süre ve maliyetler içinde gerçekleştirilebilen yapı üretim-lerinin sayısı azdır. Ayrıca ülkemizde, yapım işlerinde maliyet planlaması ve denetimi konusunda özel bir eğitim yapılmaması da diğer bir sorun olarak karşı-mıza çıkmaktadır. Oysa İngiltere’de dört yıllık eğitimle yetiştirilen “quantity surveyor” ve “estimator”lar bu görevi üstlenmektedir.

## Slide 10: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Proje Maliyeti Tahmin Modelleri
Günümüz şartlarında rasyonel kaynak kullanımı için etkin bir planlama ve denetim uygulamasının zorunlu olduğu üretim sürecinde yapı maliyeti, yapı ihtiyacının belirlenmesi ile başlayan ve yapının ömrünün sona ermesi ile biten sürecin tüm dönemlerinde yapılan harcamaların toplamıdır. Kavramsal olarak iki yaklaşım söz konusudur; birincisi “değer” ölçüsüne dayalı maliyet kavramı, diğeri ise; “nakit” akışına dayalı maliyet kavramıdır. Değer ölçüsüne dayalı maliyet kavramında, maliyetler; tüketilen mal ve hizmetlerin para ile ölçülen değeri olarak tanımlanır. Bina üretiminde ise ek maliyetler olarak adlandırılır. Bu maliyetler amortisman ve fırsat maliyetleri olarak ortaya çıkmaktadır. Nakit çıkışı gerektirmeyen maliyetlerdir. Üretim hacmine göre değişmez ve sabit maliyet grubuna girer. Nakit akışına dayalı maliyet kavramında da, maliyetler; bir ürün birimine veya bir dönemin imalatı ve sürümüne bağlı geri ödeme harcamaları veya alınan kredilerin geri ödenmesi dışındaki fiilen ödenen tüm harcamalardır. Nakit çıkışı gerektiren maliyetler şantiyede oluşan maliyetler ve genel giderler olarak incelenebilir [22].

## Slide 11: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Proje Maliyeti Tahmin Modelleri
Yapı üretim sürecinde yapım metotları, yapım işlerinin zamanlaması ve yapıya ilişkin çeşitli özellikler göz önüne alınarak, karar vericilerin aldığı kararların maliyete olan etkisinin tespiti ve maliyetin planlanarak kontrol edilebilmesi için yapılan araştırmalar sonucunda çeşitli maliyet modelleri geliştirilmiştir. Kullanılacak olan model yardımıyla maliyet ve maliyeti etkileyen malzeme, zaman, üretim süreci gibi faktörler kontrol altına alınabilir. Etkin bir maliyet kontrolü sağlayan maliyet modelinin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Model; kullanılacağı süreç, ya da süreçler için uygun olmalıdır. Modele girilecek olan bilgiler doğru ve belirli bir düzeyi yakalamış olmalı, bu bilgilerin zaman faktöründen etkilenmeme si için zamanında girilmesi ve güncelliği sağlanmalıdır. Model tüm gruplarca -işveren, inşaat firması, taşeron- kullanılabilir olmalıdır. İşverenin istek ve önerilerini değerlendirerek tüm kaynakların maliyetini belirleyebilmeli ve işverenin kullanabileceği limitleri ortaya koyabilmelidir.

## Slide 12: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Proje Maliyeti Tahmin Modelleri
Yapı üretim sürecinin her aşamasında maliyet tahmini ve denetimi için kullanılan maliyet modelleri, kullanım amaçları doğrultusunda farklılaşmaktadır. İlk kez 1950’li yıllarda, Avrupa’da konut ve kamu yapıları üzerinde basit bir planlama şeklinde ortaya çıkan model kavramı, 1970 ve 1980’li yıllardan sonra yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları neticesinde sınıflandırılmaya başlanmıştır. Bunlar;
  Geleneksel Modeller,
  Tanımlayıcı Modeller,
  Gerçekçi Modeller,
  Enformasyon Sistemi Yaklaşım Modelleridir.

## Slide 13: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Geleneksel Modeller
Fonksiyonel Elemanlara Dayalı Modeller
Kat kabuğu yönteminin, maliyetin belirlenmesindeki detayı arttırılmış olmasına rağmen yeterli olamaması, bu yöntemin oluşturulmasına neden olmuştur. Elemanlara dayalı maliyet hesabı, yapı üretim sürecinin tasarım evresinde, maliyet planlaması ve kontrolünün yapılabilmesi için kullanılan bir maliyet hesabı türüdür. Bu yöntemde, ön proje üzerinden yapı fonksiyonları ölçülerek miktarları belirlenir, daha sonra her bir eleman için birim fiyat belirlenir ve eleman miktarı ile birim fiyat çarpılarak, fonksiyonel eleman maliyeti bulunur. Fonksiyonel eleman maliyetleri alt alta toplanarak, toplam yapı maliyeti hesaplanmış olur. Elemanlara dayalı maliyet hesabında en büyük zorluk, yapının normal miktar cetvelleri ölçüsünün, maliyet analizi için kategorilere ayrılmasıdır. Yani, fonksiyonel eleman, tasarımın gelişimine bağlı olarak alt fonksiyonlara, alt fonksiyonlar da bileşenleri olan yapım birimlerine ayrılabilmektedir.

## Slide 14: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Geleneksel Modeller
Fonksiyonel Elemanlara Dayalı Modeller (devam…)
Tasarımla ilgili olarak ilk alternatif çözüm ortaya çıkar çıkmaz, bir ön maliyet planı hazırlamak, çözümün daha önce belirlenmiş olan maliyet sınırları içinde kalıp kalmadığını görmek bakımından gereklidir. Ancak, bu aşamada şematik çizimler üzerinden ölçüm yapılabilecek eleman sayısı çok azdır. Bu nedenle çok kısa bir eleman listesi gerekmektedir. Belirlenen elemanlardan her biri, ön tahmin aşamasında olduğu gibi, örnek olarak alınan yapının eşdeğer elemanlarıyla karşılaştırılır ve fiyat artışları da göz önüne alınarak hesap yapılır. Elde edilen sonuçlar birinci ön maliyet planını ortaya koyar. Ön maliyet planı kesinleştikten sonra, tasarımdan elde edilen bilgilere bağlı olarak, daha ayrıntılı bir maliyet planı için, örnek yapının maliyet analizinden yararlanılır. Projenin elemanter maliyeti için eleman miktarları, tasarlanmakta olan projenin çizimleri üzerinden ölçülür.

## Slide 15: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Geleneksel Modeller
Fonksiyonel Elemanlara Dayalı Modeller (devam…)
Hesaplama işlemi iki yoldan yapılabilir: elemanların birim maliyetleri ve oranlama yolu ile; Elemanların birim maliyetleri ile yapılan hesaplamada, elemanın analizlerden elde edilen metrekare maliyeti ile çarpılarak, elemanın toplam maliyeti elde edilir. Bulunan miktar, döşeme alanına bölünerek, elemanın metrekare döşeme alanı başına maliyeti bulunur. Oran metodu kullanıldığında ise, hem tasarlanmakta olan projenin, hem de örnek projenin herhangi bir elemanının toplam alanının döşeme alanına oranı bulunur ve iki projeden elde edilen rakamlar birbirine oranlanarak, elemanın metrekare döşeme alanı başına maliyeti ile çarpılır. Buradan elde edilen sonuç, toplam döşeme alanı ile çarpılarak toplam maliyet elde edilir. Elemanların toplam maliyetlerinin, metrekare döşeme alanı başına ifade edilmesinin iki nedeni vardır: birincisi, diğer yapılarla uygun bir karşılaştırma yapabilmektir. İkincisi ise, sadece birim fiyatlar ele alındığında, herhangi bir kayıp ya da kazanç olup olmadığını anlamanın mümkün olmamasıdır.

## Slide 16: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Geleneksel Modeller
Fonksiyonel Elemanlara Dayalı Modeller (devam…)
Herhangi bir elemanın seçiminin, binanın metrekare maliyetini nasıl etkileyeceğini görmek, ancak elemanın metrekare döşeme başına maliyetini hesaplayarak mümkün olabilir. Belirlenen maliyet tabanının üstüne çıkılmışsa, yapılan hesaplar gözden geçirilerek bu artışın hangi elemandan dolayı meydana geldiği belirlenir. Yeniden tasarıma dönülerek, yapılan değişiklikler doğrultusunda hesaplar tekrarlanır ve yeni bir maliyet planı hazırlanır. Tasarım geliştikçe bina elemanları da, kendilerini oluşturan alt elemanlara ayrılır. Doğal olarak, elemanlara dayalı olarak yapılan en ayrıntılı maliyet hesabı, uygulama projesinde yapılır [23].

## Slide 17: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Geleneksel Modeller
Kaynaklara Dayalı Maliyet Modelleri
Bu modeller, bir projenin oluşumunda yani yaşamı boyunca gereken toplam kaynak miktarına dayalıdır. “Girdi” olarak tanımlayabileceğimiz kaynakların toplanmasından hareketle yapı maliyeti hesaplanmaya çalışılır [24]. Yapı üretim sürecinin yapım aşamasında kullanılan bu modeller yardımıyla şantiye organizasyonu sağlanarak, yapılan organizasyonlarla etkin bir şantiye yönetimi gerçekleştirilebilir. Modeller, yapılacak olan her bir işe ait işgücü, malzeme ve araç–gereç listesinin oluşumunu gerektirerek bunların maliyetlerinin bulunmasını sağlamaktadır. Buradan, dolaylı, ya da dolaysız maliyetler, nakit akışı gerektiren ve gerektirmeyen maliyetlere ulaşılır. Tüm bu kalemler bir zamansal çizelge ile çakıştırılabilir ve böylece maliyet kontrolüne ulaşılabilir.

## Slide 18: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Geleneksel Modeller
Yapım Birimlerine Dayalı Modeller
Yapı üretim sürecinin yapım evresinde yapıyı oluşturmak için gerekli olan üretim birimleri ve işlemler yapım birimlerini oluşturmaktadır. Yapım birimlerine dayalı maliyet modeli de yapım birimlerinin uygulama projesi üzerinden ölçülen miktarlarıyla her birim için daha önceden belirlenmiş olan birim fiyatlarının çarpılıp elde edilen sonuçların alt alta toplanması ile yapının toplam maliyetinin hesaplanması ilkesine dayanır. Yapım birimleri fiyatları geniş kapsamlı listelerde yayınlanır. En geniş liste ise Bayındırlık Bakanlığı’nın hazırladığı listedir. Buna göre miktarların piyasa bedelleri olarak tanımladığımız rayiçleri ise; İşçilik fiyatları, İnşaat Makine–Araçları fiyatları, Taşıt fiyatları, Malzeme fiyatları olarak belirlenmiştir. Yapım birimleri modeli oldukça detaylı derecede bilgi gerektirir. Bu modellerin doğruluk oranı diğerlerine göre daha yüksektir. Yaklaşık olarak maliyeti ±%5 toleransta hesaplanabilir [25].

## Slide 19: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Gerçekçi Modeller
Tahmin yolu ile yapılan maliyet hesaplamalarının doğru bir sonuç vermeyeceği düşüncesinden hareketle kurgulanmış olan modelleri tanımlamaktadır. Gerçekçi modellerin tahmin doğruluğunun miktarlara dayalı modellere göre daha az olmasına rağmen, miktarlara dayalı modellerin gelişmelerini nerdeyse tamamladıkları halde, gerçekçi modellerin gelişme potansiyellerinin çok yüksek olduğu ileri sürülmektedir.

## Slide 20: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Uzman Sistemler
“Gelişmiş maliyet modelleri” adı altında da incelenen bu modeller ile maliyet tahmini yapabilmek için veri tabanı ve bilgsayarlardan yararlanılır. Maliyet tahmininde başarılı olabilmek için de bu sistemlerin mutlaka uzman kişiler tarafından yönlendirilmesi gerekir. Bina maliyet tahmininde kullanılan uzman sistemlerin geliştirilmesinde üç yaklaşımdan yararlanılır:
  Menü Yaklaşımı,
  Denkleştirme Yaklaşımı ve
  Bütünleşik Modelleme Yaklaşımı.

## Slide 21: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Ödünleşim Analizi
İyi bir proje yöneticisi kaynaklarını zaman, maliyet ve performans gibi sabitler altında en iyi şekilde koordine etmelidir [12]. Bu yaklaşım projenin başından sonuna kadar çeşitli şekillerde sürdürülmelidir.
Her proje planlanma aşamasında eldeki bilgi ve verileri kullanarak en ince ayrıntısına kadar öngörülmeye ve hesaplanmaya çalışılır. Fakat hiçbir proje yapım aşamasında tamamen plana uygun şekilde gerçekleşemez. Ortaya çıkan zorluklar, problemler ve önceki tahminlere uymayan değişimler proje yöneticilerini proje süresince zaman, maliyet ve performans konularında birçok hayati karar almak durumda bırakır.
Proje süresince zaman, maliyet ve performans konularının herhangi birinde gerçekleşen değişimler, istisnai durumlar hariç, diğerlerini de doğrudan etkiler. Bu yüzden proje yöneticileri, projenin başından sonuna kadar sürekli devam eden ödünleşim analizleri yapmak zorunda kalırlar. Kararlar verilirken bahsi geçen analizler bazen tecrübeye dayalı olarak saniyeler içinde yapılsa dahi kritik konularda genellikle görsel bir grafik ya da rapor şeklinde sunulur ve incelenirler.

## Slide 22: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Ödünleşim Analizi
Yetersiz Planlama:
Projeler her zaman uygun ve yeterli detayda planlanmamış olabilir, hatta bazı durumlarda proje başında yapılan aktivite başına harcanacak adam x saat kabulleri, makine kapasiteleri ve hatta yapılacak işlerin sıralaması ve bağlantıları yanlış yapılmış olabilir.
Kapsam Değişimi:
Projedeki kapsamın değişişimi, toplam maliyetin ve iş programının değişimine yol açar. Kapsam artışına giden projelerde bu karara paralel olarak yeterli zaman ve kaynak artırımına da gidilmesi gereklidir.
Yetersiz Performans:
Projede gerçekleşen performans planlananın altında kalabilir, bu durumda proje yöneticisinin sorunun kaynağını belirleyip acil şekilde önlem alması gerekmektedir. Birçok durumda proje yöneticisinin kendisi de sorunun kaynağı olabilir.

## Slide 23: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Ödünleşim Analizi
Aşırı Performans:
Zayıf performans kadar bazı durumlarda planlanandan yüksek performans göstermekte problemlere yol açabilir. Özellikle riskli nakit akışına sahip projelerde, birimlerden birinin planın önüne geçerek projenin finansal dengesini bozması diğer işlerde aksamalara ve durmalara yol açarak proje genelinde zamansal uzamalara neden olmaktadır.
Çevresel Faktörler:
Projede ki sorunlar her zaman projenin kendinden kaynaklanmayabilir, bazı durumlarda üçüncü şahıslar, diğer projelerin gecikmesi, anlaşılan firmaların mali problemleri, geç malzeme teslimleri dolaylı olarak ana projeyi etkiler. Özellikle son on senede proje ile ilgili birçok problemin çözümünde grafiksel metotlar kullanılmaktadır. Maliyet azalışının süreye etkisi veya tam tersi proje süresini kısaltmanın maliyete etkisini göstermek için grafikler hazırlanır. Grafik metodunu kullanabilmek için proje yöneticisi maliyet, zaman ve performans parametrelerinden hangisinin proje için en vazgeçilemez olduğuna karar vermeli ve bu parametreyi sabit olarak kabul etmelidir.

## Slide 24: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Ödünleşim Analizi
Bazı projelerde proje yönetimi tarafından belirlenen standartlar işveren tarafından istenen standartların üzerinde olabilir, böyle durumlarda standartları indirmek proje maliyetini düşürecektir.
Projede kullanılacak kaynakların çok çeşitli olması durumunda, benzer işler için aynı kaynağın atanması faaliyetler arası bekleme sürelerinin ortadan kaldırılmasına ve belli kaynakların sürekli kullanılması ile birim maliyetlerin düşürülmesine neden olacaktır. Ayrıca benzer işler için benzer kaynakların kullanılabilmesi, proje süresince atanmış kaynakların kaydırılarak maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olacaktır. Bu gibi durumlarda kaynaklar, en az kritik aktiviteden en çok kritik aktiviteye doğru kaydırılacaktır.
Bazı durumlarda aktivitelerin iş programındaki yerlerinin değiştirilmesi de tek başlarına maliyetin düşmesine sebep olabilir. Özellikle yüksek maliyetli işlerin proje sonuna bırakılması hem projenin nakit akışına yardımcı olacak hem de finansal giderleri azaltacaktır. Bunun dışında sıralı aktivitelerin bağlantılarının aynı anda yürüyecek şekilde yeniden ayarlanması da süreyi kısaltıp maliyeti düşürebilir.

## Slide 25: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Ödünleşim Analizi
Tüm bu analizler ne kadar doğru yapılsa ve hatta en gelişmiş analiz programları kullanılsa dahi proje yönetiminde kararlar alınırken en önemli bileşen hala insandır. Yapılacak her türlü ödünleşim analizinde son kararı proje yöneticisi bilgi ve deneyimlerine dayanarak verir. Bu yüzden proje yöneticileri, projenin karmaşıklığı ve zorluğuna paralel olarak, kendilerine ulaştırılan bilgi ve raporları iyi işleyip anlayacak yeterlilikte seçilmelidirler.

## Slide 26: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Performansı Sabitlenmiş Projeler
Performans sabitlendiğinde, maliyet zamanın bir fonksiyonudur. Birçok projede hedef zaman aralığında projeyi bitirmenin gerçek maliyeti proje bütçesinin üzerindedir [12]. Projenin zamanında bitirilemediği bu gibi durumlarda mesai yaparak ve kaynak artırımına giderek projeyi zamanında bitirmek mümkündür. Fakat birçok durumda proje başarısının kriteri maliyet olduğundan, toplam maliyeti minimize etmek için projenin uzamasının toplam maliyet üzerindeki etkisi araştırılır. Projenin uzamasının direkt giderleri etkilemediği durumlarda dahi, süre artışına bağlı olarak artan genel giderler projenin toplam maliyetini yukarı çekecektir.

## Slide 27: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Performansı Sabitlenmiş Projeler
Performans (Kalite) projelerde maliyetleri düşürmenin önündeki en önemli engeldir. Birçok uluslararası firma için kalite ödün verilemez bir itibar kaynağıdır. Firmaların seneler boyunca kazandıkları itibar bazen performans olarak başarısız tek bir proje yüzünden zedelenmektedir. Böyle durumlarda firmalar gelecekte alacakları projeleri düşünerek artan maliyetleri kabul etmektedirler.
Projeyi oluşturan parçalardan herhangi birinin maliyeti planlananın kesin olarak üzerindeyse ve düşürmenin herhangi bir yolu mevcut değilse, ek maliyet genellikle diğer başka iş kalemlerinin maliyetlerinin düşürülmesi ile dengelenmeye çalışılır.

## Slide 28: PROJE MALİYET YÖNETİMİ
Maliyeti Sabitlenmiş Projeler
Maliyet sabitlendiğinde, performans zamanın bir fonksiyonudur. Bu tarz projelerde zaman genellikle performansın seviyesini belirler, proje için hedeflenen süre uzadıkça performans sürekli artar [12].
Sabit maliyetli projelerde performansın proje süresine göre çizdiği grafik
değişkenlik gösterir.

## Slide 29: KAYNAKÇA
Albayrak, Burhan. Proje Yönetimi ve Danışmanlık, 2. bs. (İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım, 1998)1.
L. Young Trevor, Proje Yönetimi (İstanbul: Timas Yayınevi, 1998).
Robert K. Wysocki, Rudd McGary, Effective Project Management, 3rd Ed. (Indiana: Wiley Publishing, 2003).
Jeff Davidson. 10 Minute Guide to Project Management. (Alpha, 2000).
Nick Jenkins, A Project Management Primer (2005).
Caltrans Office of Project Management Process Improvement, Caltrans Project Management Handbook. (California, 2002).
Gary R. Heerkens, Project Management (McGraw-Hill, 2002). Method123, Project Management Guidebook (2003).
Project Management Institude. Construction Extension to A Guide to Project Management Body of Knowledge (Pennsylvania, 2000).
Görkem Tekir. Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları
(İstanbul: Çağlayan Kitapevi, 2006).