## Slide 1: Risk ve Acil Durum Planlarının Tasarlanması (1-5)
1. Organizasyon İçin Risk Planı Hazırlanması:
1. Risk yönetimi planı,
2. Tesisler, ekipman, konaklama alanları ve tüm ulaşım faaliyetlerinin denetlenmesini,
3. Resmi görevlilerin, gönüllülerin ve katılımcıların uygun şekilde eğitilmesi veya bilgilendirilmiş olmalarını kapsamalıdır.

## Slide 2: Risk ve Acil Durum Planlarının Tasarlanması (2)
2. Bir Feragat Sözleşmesi Kullanıp Kullanılmayacağının Belirlenmesi:
Bazı organizasyonlarda, yarışmaların belli bir risk içerdiğini ve katılımcıların zarara uğrayabileceğinin bilincinde olduğunu;
Bu riski göze aldığını ve bir talepte bulunmayacağını ifade eden metinler hazırlatılarak imzalatma yöntemi

## Slide 3: Risk ve Acil Durum Planlarının Tasarlanması (3)
3. Acil Müdahale ve Nakil Hakkı Formuna Gereksinim Olup Olmadığının Belirlenmesi:
4. Riski azaltmak için başvurulabilecek sigorta mekanizmasının belirlenmesi:
5. İtfaiye ve güvenlik güçleriyle ilişkiye geçilmesi:
6. Yiyecek ve içecek satışının kontrol edilmesi:

## Slide 4: Risk ve Acil Durum Planlarının Tasarlanması (4)
7. Organizasyon İçin Acil Durum Planının Yapılması: Katılımcıların veya başkasının yaralanması halinde yapılacaklar belirlenir.
8. Çok sayıda seyirci bekleniyorsa, buna ilişkin bir planın hazırlanması:

## Slide 5: Risk ve Acil Durum Planlarının Tasarlanması (5)
9. Her etkinlik için bir kalabalık yönetimi planı oluşturulmalıdır:
Tüm katılımcılar için güvenli ve zevkli bir ortam sağlama felsefesiyle paralellik gösterecek şekilde düzenlenmelidir. Bu, beş adım izlenerek sağlanabilir:
1) Yeterli sayıda bilgilendirici afiş sağlanmalı
2) Huzur bozucu, kural dışı davranan ve sarhoş olan seyircilerin saf dışı bırakılmalarında uygulanacak yollar belirlenmeli
3) Eğitimli bir kadronun bulunması
4) Seyircilerin üzerinde bulunan sopa, kesici ve delici alet, sert cisim, vb. materyalin toplanması
5) Etkin bir iletişim sisteminin kurulması

## Slide 6: Acil Durum Planı Geliştirirken Göz Önünde Bulundurulacak Noktalar:
Yaralanan bir kişiye anında müdahale edilmesi hayati bir önem taşır.
Bu sebeple
Ekip veya tesis doktoru
Ekip veya tesis hemşiresi
Acil veya ilk yardım personeli göz önünde bulundurulmalıdır.

## Slide 7: Risk Yönetimi Planının Tasarlanması İle İlgili Kontrol Listesi
Birinci Adım: Belli potansiyel ilişkilerin belirlenmesidir.
İkinci Adım : Programlardaki her risk ”risk kaynağı’’ başlığı altında tanımlanır.
ÖRN: Organizasyonla ilgili sorunlar
a) Organizasyonda kullanılacak tüm alanlar denetlendi mi?
b) Beklenmeyen hava koşullarına karşı plan yapıldı mı?
c) Yarışma alanlarında güvenlik kontrolü yapıldı mı?
d) Bozuk ve güvenli olmayan ekipman denetlendi mi?
e) Uygun tıbbi personel ve cihazlar denetlendi mi?
Dikkat edilecek konular
a) Personele konuyla ilgili eğitim verildi mi?
b) Her alana ilişkin kontrol listesi hazırlandı mı?
c) Tüm katılımcıların tıbbi öyküsü alındı mı?
d) Tüm katılımcıların yarışma öncesi muayenesi yapıldı mı?

## Slide 8: Kayıt Planları (1-3)
Organizasyonun yapısına göre, uygun sporcuların veya takımların katılımını sağlamak için bir kayıt süresinin belirlenmesi gerekir.
A. Organizasyon için uygun kriterlerin belirlenmesi:
Organizasyon ya herkese açıktır ya da belli kriterleri taşıyanlar katılabilir.

## Slide 9: Kayıt Planları (2)
B. Kayıt sırasında hangi bilgilere gereksinim olduğu belirlenir:
  Katılımcıların adı soyadı, adresi, cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu
  Katılım kriterlerine uygunluk
  Sporcu kimliği
  Katılım ücreti
  Feragat bildirimi
  Tıbbi öykü

## Slide 10: Kayıt Planları (3)
C. Kayıt tarihi başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi: Son katılma tarihine ilişkin bilgilerin ayrıntılı ve rahat görünür bir şekilde düzenlenmeli.
D. İzlenecek kayıt süresinin belirlenmesi: Başvuru ve soruların yanıtının verildiği bir kayıt süreci planlaması yapılmalıdır.
E. Kayıt işlemleri için uygun formların hazırlanması: Hazırlanacak formlar açık, anlaşılır ve basit olmalıdır.

## Slide 11: Ekipman, Üniforma ve Malzeme Planlaması (1-2)
1. Mevcutların dökümü
2. Organizasyon için neler gerektiğinin belirlenmesi
3. Gerekenlerin sağlanması (satın alma/kiralama vb.)
4. Satın alınanların demirbaş listesine eklenmesi

## Slide 12: Ekipman, Üniforma ve Malzeme Planlaması (2)
5. Ekipman, üniforma ve malzemelerin dağıtılması
6. Depolama ve güvenlik planlaması yapılması
7. Ekipmanın denetlenmesi ve bakımının yapılması
8. Malzeme kullanımında hijyenik açıdan prosedürlerin belirlenmesi

## Slide 13: Ödül Planlaması (1-2)
1. Hangi ödüllerin nasıl verileceğinin belirlenmesi
2. Verilecek ödüllerin şeklinin belirlenmesi
3. Ödüllerin satın alınması/ ısmarlanması
4. Ödüllerin yarışma öncesi nerede tutulacağının planlanması

## Slide 14: Ödül Planlaması (2)
5. Ödüllerin etkinlik sırasında sunulmasının planlanması
6. Ödüllerin sunuş ve veriliş sırasının planlanması
7. Organizasyonda emeği geçenlerin taltif edilmelerinin planlanması

## Slide 15: Büfe Hizmetleri Planlaması
1. Katılımcılar için su ve benzeri hizmetlerin dışında yiyecek-içecek satışı düzenlenebilir.
2. Yiyeceklerin gıda kodeksine uygunluklarının sağlanması en önemli noktalardan biridir.

## Slide 16: Büfe hizmetlerinin planlanması
  1. Katılımcılar için içeceklerin ayarlanması
  2. Katılımcıların yiyeceklerinin ayarlanması
  3. Personelin yiyecek-içecek ihtiyacının ayarlanması
  4. Seyirciler için yiyecek-içecek servisinin ayarlanması
  5. VIP odasının gereksiniminin belirlenmesi
  6. Alkol politikasının belirlenmesi