## Slide 1: METRAJ KEŞİF
HAKEDİŞ
Hazırlayan: Umut GÜLER
Danışmanı: Prof.Dr. Aydın ÖZDEMİR

## Slide 2: METRAJ NEDİR?
Metraj genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına gelmektedir.
Metraj, projeye uygun olarak yapılan tüm uygulamaların, bütün elemanlarının teker teker ölçülerek;
uzunlukların metre (m)
Hacimlerin metreküp(m3)
Ağırlıkların kilogram(kg) veya ton(t) ve Sayılabilenlerin Adet(ad) cinsinden hesaplama işlemine denir.

## Slide 3: METRAJ ÇEŞİTLERİ
Genelde iki çeşit metraj vardır.
1) Yapının projeleri üzerinden yapılan metraja ‘’ön keşfe esas metraj’’ denir.
2) Yapı tamamlandıktan sonra bitmiş yapının üzerinden alınan ölçülerle yapılan metraja ‘’kesin keşfe esas metraj’’ denir.

## Slide 4
Yapı elemanlarının ölçüm birimleri doğru bilinmelidir. Kamu inşaatlarında metrajın nasıl yapılacağı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan“Birim Fiyat Tarifleri“ isimli kitapta açıklanmıştır.
Bir uygulamanın maliyetinin bulunması için; metraj, fiyat analizi keşif denilen işlemler sırasıyla yapılır. Metrajın hatalı yapılması yapı maliyetinin hatalı yapılmasına sebep olur.

## Slide 6: KEŞİF NEDİR?
Bir yapının maliyet bedelini bulmak için yapılan hesapların tümüne ‘’keşif’’ denir. Keşfin esasını ‘’metraj’’ ve ‘’birim fiyatlar’’ oluşturur.
Metraj sonucunda bulunan malzeme miktarları kendisine ait birim fiyatlarla çarpılarak toplanması neticesinde bulunan değere ‘’keşif bedeli’’ denir.

## Slide 7: KEŞİF HAZIRLAMA
Günümüzde uygulaması yapılan iki çeşit keşif vardır. Bunlar;
Keşif (ön keşif )
Yapı yapılmadan önce, uygulama projeleri üzerinden yapılan keşfe ‘’I.keşif’’veya ‘’ön keşif’’ denir.
Keşif ( kesin keşif )
Uygulaması yapılmış olan bütün imalatlar ölçülerek yapılan keşfe ‘’II keşif’’ veya ‘’kesin keşif’’ denir.
Uygulamanın gerçek maliyeti ‘’kesin keşif’’ ile belirlenir.

## Slide 8: KEŞİF HAZIRLAMADA KURALLAR
  Projeden farklı olarak yapılan imalatların miktar ve niteliğini belirleyen belgeler (ataşmanlar ) ayrıntılı olarak tutulmalıdır.
  Bazı malzemelere fiyat farkı ödendiği için yapılan imalatların tarihleri kaydedilmelidir.
  Keşifler hazırlanırken keşif özeti cetveli kullanılır.
  Keşif özeti cetvelinin esasını metraj özeti cetveli oluşturur.
  Metraj özeti cetveline birim fiyatı sütunu eklenerek keşif özeti cetveli elde edilir.

## Slide 9: BİRİM FİYATLAR
Bir ürünün bir biriminin fiyatına “ Birim Fiyat’’ denir. Ülkemizde kamuya ait i nşaatlar birim fiyatlar üzerinden yapılır.
Birim fiyatlar her mali yıl başında ( 1 Ocak ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir kitap halinde yayınlanır. Ülke genelinde yapılacak olan bütün kamuya ait inşaatlarda bu fiyatlar uygulanır.
Birim fiyatlar ülke genelinde ölçü kabul edilir.
Bu nedenle malzeme, işçilik ve nakliye fiyatlarında ülke genelinde rayiç fiyatlar oluşur.

## Slide 10: BİRİM FİYAT ELEMANLARI
  Birim fiyatlar aşağıdaki dört değişkenden oluşmaktadır.
  Gereç (Malzeme) Giderleri; Yapı için gerekli olan inşaat malzemelerine yapılan ödemelerdir.
  İşçilik Giderleri; İnşaat işlerinde çalışan işçi ve ustalara yapılan ödemelerdir.
  Taşıma giderleri; Yapı için gerekli olan inşaat malzemelerin fabrika ve ocaklardan şantiyeye taşınması için yapılan ödemelerdir.
  Genel gider ve Kar; Vergiler, SSK primleri, büro, personel giderleri, vb. giderler genel giderleri oluşturur.

## Slide 11
Kaynak ve Eleman Kodları:
İnşaat işlerinde, her üretimin ve her yapı malzemesinin bir kodu vardır. Bu kodlara “Pozisyon Numarası “ ya da kısaca “ Poz No “ denir.

## Slide 13
HAKEDİŞ NEDİR?
  Sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış proje için, sözleşmede belirlenen aralıklarla, yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye ödenen bedeldir.
Her hakediş ödemesi için düzenlemek zorunda olunan belgeler grubuna “hakediş raporu” denir.
Hakediş süresi sonunda yapılan ödemeye “hakediş tutarı” denir.

## Slide 14: Hakediş Raporu İçeriği:
    Hakediş raporu (Ön kapak)
    Dizi pusulası
    Hakediş icmali
    Hakediş raporu (Arka kapak)
    Metraj icmali (Yeşil Defter)
    Metraj Cetvelleri
    Fiyat farkı hesap tablosu
    Fiyat farkı ağırlık oranları
    Ödenek dilimleri
    Yapılan işler listesi
    Hakediş özeti

## Slide 15: Sözleşme içeriğinde:
Sözleşme
Öncelikle ihaleyi alan firma (yüklenici) ve ihaleyi yapan kurum (idare)
arasında bu sürece konu olan iş için sözleşme imzalanır.
  1-Tarafların bilgileri
  2- İşin Adı, adresi,
  3- Sözleşme türü,sözleşme bedeli,
  4-İşe başlama ve bitiş tarihleri
  5- Şartnameler, ceza uygulamaları,
  6- İş programı ve fiyat farkı gibi konular maddeler halinde belirtilir.

## Slide 16
İŞ: Bir anlaşma ile yapılacak bütün yapım veya hizmetler.
RAYİÇ: Bakanlıkça her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan, idarelerin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda oldukları malzeme, işçilik, makine fiyatları, katsayı ve baz fiyatlarıdır.
Yeşil Defter: Metraj yapılarak elde edilen yada yapılan imalatı
kümülatif olarak ifade eden miktarların girişinin yapıldığı kısımdır. Anahtar teslim götürü bedel sözleşmede miktar yerine gerçekleştirilen pursantaj ya da imalat yüzdeleri girilir.
Diğer Tanımlar:

## Slide 17
Yapılan İşler Listesi:
Yeşil deftere girilen miktarların sözleşme birim fiyatı ya da
sözleşme pursantajı ile çarpılarak her imalatın tutarının ayrı
ayrı gösterildiği rapordur.
İcmal:
Kelime olarak “özet” anlamına gelen icmal, her iş grubunun toplam
tutarının gösterildiği rapordur.

## Slide 18: SÖZLEŞMELER
1- Anahtar teslim götürü bedel :
Anahtar teslim götürü bedel (ATGB), işin tamamına verilen tek bir fiyat ile oluşturulur.
2- Teklif birim fiyat :
Teklif birim fiyat (TBF) ise her imalat için ayrı ayrı miktar ve fiyat belirtilen sözleşme türüdür.

## Slide 19: HAKEDİŞ İLK SAYFA
ÖRNEK

## Slide 20: HAKEDİŞ ÖZETİ
ÖRNEK

## Slide 21
ÖRNEK

## Slide 22
https://www.ampyazilim.com.tr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=_xIy65Ln-u0
KAYNAKLAR
http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/dcdca973649730a_ek.pdf?tipi=79&turu=X&sube=7