## Slide 1: ZTO440 PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. SELEN DEVİREN SAYGIN
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Ankara
2023

## Slide 2: HAFTALIK DERS AKIŞI
1. Proje hazırlamaya giriş, temel yönetim ilkeleri
2. Sorun analizi, problem temelli yaklaşımın benimsenmesi
3. Hedef analizi, uygun yöntem seçimi (Strateji analizi)
4. Paydaş analizi, proje ekibinin yetkinlikleri ve görev dağılımları
5. Maliyet analizi, yapılabilirlik
6. Mantıksal çerçevenin oluşturulması
7. Ara sınav
8. Örnek proje taslakları ile projelendirme (Örnek tema: İklim değişikliği ile mücadele)
9. GZTF analizi ile örnek proje değerlendirme
10. Örnek proje taslakları ile projelendirme (Örnek tema: Sürdürülebilir tarım sistemlerinin yaygınlaştırılması)
11. GZTF analizi ile örnek proje değerlendirme
12. Örnek proje taslakları ile projelendirme (Örnek tema: Doğal kaynakların korunması)
13. GZTF analizi ile örnek proje değerlendirme
14. Genel değerlendirme

## Slide 3: Tema: İklim değişikliği ile mücadele
Proje adı:
Proje amacı:
Proje personeli:
Özgün değer/yaygın etki:
Proje iş planı:
Proje bütçesi:
Sorun analizi
Hedef ve Strateji analizi
Paydaş analizi
Maliyet analizi
MANTIKSAL ÇERÇEVE

## Slide 4: Yol haritası
Sorun ağacını çiz…
Hedef ağacını oluştur…
Hedeflere ulaşmada stratejik planlarını oluştur…
Paydaşları belirle…
Maliyet –Fayda analizini yap…
Mantıksal çerçevede proje anahtarını hazırla…

## Slide 5: Detaylı yol haritası
Aşağıdaki soruların cevaplarını araştırarak başlayabilirsin...
Tarımsal üretim iklim değişikliği süreçlerinden etkileniyor mu?
Etkinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde sorunların çözümünde tarımsal üretim tekniklerinde değişim sorunların çözümüne katkı sağlayabilir mi?
Örn. toprak işleme tekniklerinin uygunsuzluğu, uygun olmayan girdi kullanımı, yetersiz alt yapı, çevresel bilinç düzeylerinin yetersizliği gibi durumlar değiştirilebilirse iklim değişikliğinin etkisi azaltılabilir mi?
Verim kaybı olmadan iklim değişikliğiyle mücadele mümkün mü?
... Soruları çoğaltabilmek proje fikrine ulaşmak için son derece önemli....bu sebeple konuyla ilişkili ve güncel (2018 ve sonrası) en az 5 adet bilimsel makale okumanızı istiyorum.
Şimdi kafanızda bir sorun oluşmuş olmalı!
Sorun analizi ile başlayabilirsiniz.
OKUYUN: https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/agriculture_and_fisheries/Fact_Sheet_Climate_Change_the_Challenges_for_Agriculture.pdf

## Slide 6: Proje taslağı
Projenin adı:
Projenin ana ve alt amaçları:
Projede kullanılacak yöntem ve yaklaşımlar:
Projeden beklenen faydalar:
Projenin gerçekleştirilmesinde ön gördüğünüz sorunlar ve çözüm önerileriniz.
Projenizi puanlandırın.

## Slide 7: Proje değerlendirme
Projenin içerik ve aktarımı
Çok iyi ( ) - İyi ( ) - İyi değil/Yetersiz ( ) Gerekçesi:
Projenin özgünlüğü
Çok iyi ( ) - İyi ( ) - İyi değil/Yetersiz ( ) Gerekçesi:
Projenin yaygın etkisi
Çok iyi ( ) - İyi ( ) - İyi değil/Yetersiz ( ) Gerekçesi:
Projenin yapılabilirliği
Çok iyi ( ) - İyi ( ) - İyi değil/Yetersiz ( ) Gerekçesi:
Projenin bütçesi ve bütçesinin gerekçesi
Çok iyi ( ) - İyi ( ) - İyi değil/Yetersiz ( ) Gerekçesi: