## Slide 1: KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ
Örnek Olay: Seyahat Acentesinin Kongre Organizasyonu Çalışmaları

## Slide 2
4.4.1. Kongre Öncesinde Seyahat Acentesi Çalışmaları
İş Akış Planı:
Kongre planlanarak, yapılacak işleri ve zamanlarını belirten iş akış planı oluşturulur.
Kongre Merkezinin Belirlenmesi:
Organizasyon için kongre merkezinin belirlenmesi amacıyla Organizasyon Komitesinin arzu edeceği herhangi bir tarihte görevlendirilecek Organizasyon Komitesi Yetkilileri ile birlikte alternatif kongre merkezlerine keşif gezileri düzenlenir. İncelenen alternatifler içinde kongrenin kapsamına en uygun seçenek belirlenir ve ilgili tarihler için gerekli salon ve oda rezervasyonları yapılır.
Web Sitesi:
Kongre için internette Web Sitesi oluşturulur. Bu sitede kongre ile ilgili her türlü detaylı bilgi yer alacak ve online kayıt, rezervasyon, stand alımı olanağı bulunacaktır.

## Slide 3
Kongrenin Tanıtımı:
Organizasyon tarihine kadar, yurt içinde ve gerekirse yurt dışında konu ile ilgili yapılacak toplantılarda kongre için stant açılacaktır. Bu stantta kongre ile ilgili tanıtıcı bilgiler sunulup broşürler dağıtılacaktır. Ayrıca bu stanttan kayıt yaptırma olanağı da sağlanacaktır.
Basılı Malzemeler:
Kongre Logosu:
Kongre için özel olarak dizayn edilmiş kongre logosu oluşturulur ve kongreye ilişkin tüm görsel materyallerde bu logo kullanılır.

## Slide 4
Duyurular:
Belirlenen iş akış planındaki zamanlamaya göre 1.duyuru için dizgi, tasarım, basım gibi detaylarla
ilgili tüm gerekli çalışmalar tamamlanır. Tamamıyla kongrenin orijinalitesini taşıyan duyuru Organizasyon Komitesi’nin onayıyla basılır. Organizasyon Komitesi tarafından verilecek olan adresler doğrultusunda ilgili bilim adamlarına ve firmalara posta yoluyla gönderilir. İş akış planında öngörülen tarihe göre 2.duyuru için dizgi, tasarım, basım gibi detaylarla ilgili tüm gerekli çalışmalar tamamlanır. 2.duyuru, birinci duyuruyla uyumlu bir şekilde tasarlanır ve Organizasyon Komitesinin onayıyla basılır.
Organizasyon Komitesi tarafından verilecek olan adresler doğrultusunda ilgili bilim adamlarına ve firmalara posta yoluyla gönderilir. Organizasyon Komitesinin gerekli görmesi durumunda 3.Duyuru için hazırlıklar aynı şekilde yapılıp ilgili kişilere gönderilir.

## Slide 5
Bildiri Özet Formları:
Bildiri özet formları tasarlanarak, Organizasyon Komitesi’nin onayı ile basılır. Uygun görülen duyuru ile ilgili adreslere posta yolu ile gönderilecektir.
Posterler:
Kongrenin tanıtımı amacı ile kongre logolu posterler Organizasyon Komitesi onayıyla basılır ve kongre ile ilgili yurtiçindeki ve yurt dışındaki hastanelere, tıp fakültelerine ve diğer merkezlere dağıtılır.
Antetli Kağıt:
Organizasyon Komitesi’nin ve kongre logosunun yer alacağı, tüm yazışmalarda kullanılmak üzere
adedi Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek miktarda kongre antetli kağıdı basılır.

## Slide 6
Program Kitabı:
Program kitapçığı programın genişliğine, serbest bildirilerin yoğunluğuna göre Organizasyon Komitesi’nin uygun göreceği tasarımda hazırlanır ve kongrenin tüm seyir defterini oluşturacak şekilde basılır.
Cep Programı:
Kongre süresince katılımcıların pratik olarak kullanabilecekleri bir şekilde tasarlanır ve Organizasyon Komitesi’nin onayıyla basılır.
Özet Kitabı:
Serbest tebliğler toplanıp konu başlıklarına göre düzenlenir ve jüriye gönderilmek üzere sınıflandırılır. Sonuçlar ve bildirilerin programdaki yerleri hakkındaki bilgi bildiri sahiplerine gönderilir. Kabul edilen bildirileri içerecek özet kitabı tüm dizgi tasarım ve basım işlemleri organize edilip basılır.

## Slide 7
Katılım Sertifikaları ve Yaka Kartları:
Katılım Sertifikaları ve Yaka Kartları birçok alternatif halinde Organizasyon Komitesi’ne sunulup
alınacak onay ile hazırlanır. Katılım Sertifikaları ve Yaka Kartları katılımcı isimlerine göre hazırlanır.
Davetiyeler:
Kongre sırasındaki aktivitelerle ilgili davetiyelerin hazırlanması ve basım işlemleri yapılır.
Kongre Gazetesi:
İstenilmesine bağlı olarak günlük Kongre Gazetesi çıkarılır.
Kongre Çantaları:
Kongre Çantası örnekler arasından Organizasyon Komitesi tarafından seçilir ve üzerinde kongre logosunu taşıyacak şekilde hazırlanır.

## Slide 8
İrtibat Bürosu:
Kongrenin ve organizasyon komitesinin her türlü işlemlerini yürütmek için irtibat bürosu kurulur.
Sponsor Firmalar İle İlişkiler:
Kongrenin tüm sponsorluk ve stant satışlarının sekretaryası, Organizasyon Komitesi’nin onayı doğrultusunda üstlenilir. Kongre merkezine ait stant planı çıkartılır ve aktif stant satışı yapılır.
Davetli Konuşmacılar:
Kongreye davet edilecek konuşmacıların tüm otel ve ulaşım detaylarıyla ilgilenilip, gerekli olan tüm yazışmalar yürütülür.
Transferler:
Havaalanında irtibat danışma masası oluşturulup, katılımcıların ücret karşılığında transferleri yapılır. Tüm davetli misafirler kongre için özel olarak hazırlanmış olan karşılama panolarıyla karşılanır. Gelen VIP konukların havaalanından özel otolar ile karşılanıp konakladıkları otellerine transferleri yapılır.

## Slide 9
Kayıt:
Kongre öncesinde başvuruda bulunan tüm katılımcıların kayıtları sistemli bir şekilde listelenilir ve bu listeler kongre esnasında kullanılır.
Konaklama:
Katılımcıların tüm otel rezervasyonları için duyurularda alternatifli fiyat seçenekleri oluşturulur ve tüm otel rezervasyonları işlemleri yapılır. Kullanılacak olan tüm otellerde bir danışma deski kurularak hizmet verilir.

## Slide 10: kaynakça
Ankuzem, Kongre ve Fuar Yönetimi, Fasikül.